## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
M O D E L O D E C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
PROPRIETÁRIO:
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/SC
OBRA:
REFORMA E ADEQUAÇÃO FÍSICA DO EDIFÍCIO SEDE EM FLORIANÓPOLIS ( fase 2 ) | [11 empty] | 2009-11-03
ITEM DO ORÇAMENTO ↓ PARCELAS → |  | 1ª | % | 2ª | % | 3ª | % | 4ª | % | 5ª | % | T O T A L
%
IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 35700 | 7140 | 20 | 7140 | 20 | 7140 | 20 | 7140 | 20 | 7140 | 20 | 100
05. ESTRUTURA | 60514.12 | 30257.06 | 50 | 30257.06 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
06. ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES | 4650 | 0 |  | 4650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
07. COBERTURA | 30816.425 | 15408.2125 | 50 | 15408.2125 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100
08. IMPERMEABILIZAÇÃO | 12764.94 | 0 |  | 6382.47 | 50 | 6382.47 | 50 | 0 |  | 0 |  | 100
10. PAVIMENTAÇÃO | 107890.3 | 0 |  | 0 |  | 53945.15 | 50 | 53945.15 | 50 | 0 | 0 | 100
11. REVESTIMENTO | 25714 | 0 |  | 0 |  | 10285.6 | 40 | 7714.2 | 30 | 7714.2 | 30 | 100
12. DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS-FALSOS | 113630 | 0 |  | 22726 | 20 | 45452 | 40 | 45452 | 40 | 0 | 0 | 100
13. CARPINTARIA E MARCENARIA | 11145 | 0 |  | 0 |  | 11145 | 100 | 0 |  | 0 |  | 100
14. SERRALHARIA | 19000 | 0 |  | 0 |  | 19000 | 100 | 0 |  | 0 |  | 100
15. FERRAGENS | 945 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 945 | 100 | 0 |  | 100
16. VIDRAÇARIA | 5735 | 0 |  | 0 |  | 5735 | 100 | 0 |  | 0 |  | 100
17. PINTURA | 18160 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9080 | 50 | 9080 | 50 | 100
19. INST.ELÉTR., MEC., TELEC. E INFORMÁTICA | 363042.605 | 0 | 0 | 90760.6512 | 25 | 90760.6512 | 25 | 90760.6512 | 25 | 90760.6512 | 25 | 100
20. INSTALAÇÃO DE ÁGUA | 61389.955 | 0 | 0 | 30694.9775 | 50 | 30694.9775 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
21. INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 16723.001 | 0 |  | 4180.7503 | 25 | 4180.7503 | 25 | 4180.7503 | 25 | 4180.7503 | 25 | 100
25. INST. DE TRANSPORTE VERTICAL | 168000 | 33600 | 20 | 33600 | 20 | 33600 | 20 | 33600 | 20 | 33600 | 20 | 100
26. INST.DE AR COND., VENT. E AQUECIMENTO | 393889.38 | 78777.876 | 20 | 78777.876 | 20 | 78777.876 | 20 | 78777.876 | 20 | 78777.876 | 20 | 100
INSTALAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 4734.473 |  |  | 2367.2365 | 50 | 2367.2365 | 50 |  |  |  |  | 100
27. EQUIP. SANITÁRIOS E DE COZINHA | 24465 | 0 |  | 0 |  | 9786 | 40 | 9786 | 40 | 4893 | 20 | 100
30. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL | 5023.17 | 1004.634 | 20 | 1004.634 | 20 | 1004.634 | 20 | 1004.634 | 20 | 1004.634 | 20 | 100
TOTAIS | 1483932.369 | 166187.7825 | 0.11199 | 327949.868 | 0.221 | 410257.3455 | 0.27647 | 342386.2615 | 0.23073 | 237151.1115 | 0.15981 | 1
MATERIAL | 1230997.439 | 136273.9817 |  | 268918.8918 |  | 336411.0233 |  | 280756.7344 |  | 194463.9114
MÃO DE OBRA | 252934.93 | 29913.8008 |  | 59030.9762 |  | 73846.3222 |  | 61629.5271 |  | 42687.2001

## 1
O R Ç A M E N T O ESTIMATIVO 2ª FASE DAS REFORMAS 2009
PROPRIETÁRIO: | [5 empty] | LOCAL:
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/SC | [5 empty] | FLORIANÓPOLIS - SC
OBRA: | [6 empty] | LICITAÇÃO Nº: |  | DATA:
REFORMA E ADEQUAÇÃO FÍSICA DO EDIFÍCIO SEDE EM FLORIANÓPOLIS ( fase 2 ) | [6 empty] | Concorrência 01/2009 |  | 2009-11-03
Nº | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | PREÇOS TOTAIS
|  |  |  | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | MO | TOTAL
02 | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 35700
2.1 | Administração e Mobilização | mês | 5 | 2000 |  | 2000 | 10000 | 0 | 10000
2.2 | Tapumes e Placa de Obra | vb | 1 | 2000 | 500 | 2500 | 2000 | 500 | 2500
2.3 | Remoção de Telhados | m² | 320 |  | 5 | 5 | 0 | 1600 | 1600
2.4 | Demolição de lajes, escadas e vigas de concreto | m³ | 0 |  | 772 | 772 | 0 | 0 | 0
2.5 | Remoção revestimentos azulejos Copas/BWCs | m² | 50 |  | 5 | 5 | 0 | 250 | 250
2.6 | Remoção de pavimentações | m² | 900 |  | 5 | 5 | 0 | 4500 | 4500
2.7 | Demolição de paredes internas | m² | 50 |  | 5 | 5 | 0 | 250 | 250
2.8 | Remoção de divisórias existentes | m² | 400 |  | 3 | 3 | 0 | 1200 | 1200
2.9 | Remoção de instalações de lógica, elétrica e telefonia existentes | vb | 1 |  | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000
2.1 | Remoção esquadrias existentes | m² | 60 |  | 10 | 10 | 0 | 600 | 600
2.11 | Retirada entulho (caçambas) | un | 30 | 90 | 20 | 110 | 2700 | 600 | 3300
2.12 | Rasgos para embutimento de tubulações | vb | 1 | 1000 | 5000 | 6000 | 1000 | 5000 | 6000
2.13 | As Built de todos os projetos | vb | 1 | 500 | 2000 | 2500 | 500 | 2000 | 2500
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
05 | ESTRUTURA | [7 empty] | 60514.12
5,1 | Laje treliçada , 20 cm, acabada (capa, escoramento, etc) | m² | 25 | 80 | 12 | 92 | 2000 | 300 | 2300
5,2 | Concreto FCk 25 Mpa | m² | 3 | 300 | 65 | 365 | 900 | 195 | 1095
5,3 | Madeira para caixaria | m² | 7 | 25 | 5 | 30 | 175 | 35 | 210
5,4 | Ferro CA 60 5,00 mm | kg | 50 | 5 | 0.7 | 5.7 | 250 | 35 | 285
5,5 | Ferro CA 50 8,00 mm | kg | 60 | 5.7 | 0.7 | 6.4 | 342 | 42 | 384
5,6 | Ferro CA 50 10,00 mm | kg | 90 | 6 | 0.7 | 6.7 | 540 | 63 | 603
5.7 | Estrutura metalica (aço) + acessorios fixação | kg | 2703 | 6.21 | 0 | 6.21 | 16785.63 | 0 | 16785.63
5.8 | projeto estrutural | kg | 2703 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 2567.85 | 2567.85
5.9 | fabricação | kg | 2703 | 2.05 | 1.7 | 3.75 | 5541.15 | 4595.1 | 10136.25
5.1 | jateamento com granalha de aço | kg | 2703 | 0.55 | 0.7 | 1.25 | 1486.65 | 1892.1 | 3378.75
5.11 | pintura anti-corrosiva, tinta colorline | kg | 2703 | 0.68 | 0.73 | 1.41 | 1838.04 | 1973.19 | 3811.23
5.13 | montagem estrutura metalica | kg | 2703 | 2 | 2.47 | 4.47 | 5406 | 6676.41 | 12082.41
5.14 | painel wall ( material + montagem ) | m2 | 50 | 110 | 27.5 | 137.5 | 5500 | 1375 | 6875
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
06 | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES | [7 empty] | 4650
6.2 | Alvenaria de Tijolos Furados | m² | 150 | 15 | 10 | 25 | 2250 | 1500 | 3750
6.3 | Alvenaria de Tijolos Maciços | m² | 20 | 30 | 15 | 45 | 600 | 300 | 900
07 | COBERTURA | [7 empty] | 30816.425
7.1 | Telhas de alumínio LR 25 Perfilor | m² | 282.5 | 42 | 10 | 52 | 11865 | 2825 | 14690
7.2 | Telhado de Painéis Sanduíche de Chapas de Alumínio com Poliuretano Expandido | m² | 43.8 | 110 | 20 | 130 | 4818 | 876 | 5694
| Estrutura em madeira p/ telhado de telhas LR25 Perfilor: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7,3 | Pernas de serra de Angelin 5x10 cm | m | 367.5 | 9.75 | 2 | 11.75 | 3583.125 | 735 | 4318.125
7,4 | Caibros de Angelin 2,5x9 cm | m | 390 | 4.87 | 2 | 6.87 | 1899.3 | 780 | 2679.3
7,5 | Ripas de Angelin 2,5x9 cm | m | 500 | 4.87 | 2 | 6.87 | 2435 | 1000 | 3435
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 12764.94
8.1 | Impermeabilização Manta Plástico-Asfáltica | m² | 151.2 | 31 | 8 | 39 | 4687.2 | 1209.6 | 5896.8
8.2 | Proteção mecânica | m² | 151.2 | 15 | 5 | 20 | 2268 | 756 | 3024
8.3 | Impermeabilização Reservatório d'água | m² | 45.58 | 25 | 8 | 33 | 1139.5 | 364.64 | 1504.14
8.4 | Impermeabilização Manta Plástico-Asfáltica Aluminizada | m² | 60 | 31 | 8 | 39 | 1860 | 480 | 2340
10 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 107890.3
10.1 | Soleiras e Peitoris Granito Amarelo Icaraí | ml | 10 | 185 | 15 | 200 | 1850 | 150 | 2000
10.2 | Piso Granito Elevadores | m² | 3.05 | 312 | 25 | 337 | 951.6 | 76.25 | 1027.85
10.4 | Soleira de Granito Negro São Gabriel | ml | 14.23 | 200 | 15 | 215 | 2846 | 213.45 | 3059.45
10.5 | Soleira de Granito Cinza Andorinha | ml | 12.02 | 135 | 15 | 150 | 1622.7 | 180.3 | 1803
10.6 | Piso Porcelanato New age Natural | m² | 800 | 110 | 15 | 125 | 88000 | 12000 | 100000
11 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 25714
11.1 | Chapisco, Emboço e Reboco | m² | 340 | 8 | 3 | 11 | 2720 | 1020 | 3740
11.2 | Porcelanato Cimento Natural 30x60 cm | m² | 160 | 52 | 10 | 62 | 8320 | 1600 | 9920
11.3 | Porcelanato MOS Cimento Natural 30x30 cm | m² | 20 | 315 | 10 | 325 | 6300 | 200 | 6500
11.4 | Cerâmica Color 30x30 cm Branco | m² | 20 | 55 | 10 | 65 | 1100 | 200 | 1300
11.5 | Cerâmica Arquiteto Design Branco Neve 9,5x9,5 cm | m² | 40 | 35 | 15 | 50 | 1400 | 600 | 2000
11.6 | Cerâmica wave milk 7,5x30 | m² | 9.2 | 230 | 15 | 245 | 2116 | 138 | 2254
12 | DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS-FALSOS | [7 empty] | 113630
12.2 | Forro de Fibra Mineral 62,5 x 62,5cm | m² | 900 | 55 | 7 | 62 | 49500 | 6300 | 55800
12.4 | Divisória Naval | m² | 500 | 75 | 7 | 82 | 37500 | 3500 | 41000
12.5 | Divisória Neoplac | m² | 35 | 390 | 40 | 430 | 13650 | 1400 | 15050
12.6 | Divisória Gesso Acartonado | m² | 20 | 78 | 11 | 89 | 1560 | 220 | 1780
13 | CARPINTARIA E MARCENARIA | [7 empty] | 11145
13.1 | Portas Internas Semiocas, com dobradiças | un | 9 | 145 | 20 | 165 | 1305 | 180 | 1485
13.2 | Portas Divisória Naval completa c/ ferragens | un | 22 | 190 | 20 | 210 | 4180 | 440 | 4620
13.2 | Rodapés de Madeira | ml | 720 | 5 | 2 | 7 | 3600 | 1440 | 5040
14 | SERRALHERIA | [7 empty] | 19000
14.3 | Janelas de Alumínio Correr (J2 e J10) | m² | 25 | 225 | 25 | 250 | 5625 | 625 | 6250
14.5 | Janelas Basculantes de Alumínio (J1, J3, J5 e J9) | m² | 30 | 400 | 25 | 425 | 12000 | 750 | 12750
15 | FERRAGENS | [7 empty] | 945
15.4 | Ferragem Tipo Fechadura para Porta Interna | cj | 9 | 85 | 20 | 105 | 765 | 180 | 945
16 | VIDRAÇARIA | [7 empty] | 5735
16.1 | Vidro Comum Liso | m² | 30 | 40 | 6 | 46 | 1200 | 180 | 1380
16.2 | Vidro Miniboreal | m² | 5 | 40 | 6 | 46 | 200 | 30 | 230
16.4 | Vidro Temperado Liso | m² | 25 | 150 | 15 | 165 | 3750 | 375 | 4125
17 | PINTURA | [7 empty] | 18160
17.1 | Pintura Acrílica com Emassamento | m² | 850 | 10 | 5 | 15 | 8500 | 4250 | 12750
17.2 | Pintura Acrílica sem Emassamento | m² | 250 | 8 | 4 | 12 | 2000 | 1000 | 3000
17.3 | Esmalte Sintético com Emassamento | m² | 60 | 14 | 6 | 20 | 840 | 360 | 1200
17.4 | Esmalte Sintético sem Emassamento | m² | 30 | 12 | 5 | 17 | 360 | 150 | 510
17.5 | Aplicação de cupinicida em toda a estrutura de madeira do novo telhado | vb | 1 | 500 | 200 | 700 | 500 | 200 | 700
19 | INST. ELETRICAS, MECÂNICAS, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA | [7 empty] | 363042.605
19.1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
19.1.1 | INFRA-ESTRUTURA
19.1.1.1 | Leito para cabos galvanizado, largura 300 mm | m | 9 | 53.5 | 5.35 | 58.85 | 481.5 | 48.15 | 529.65
19.1.1.2 | Leito para cabos galvanizado, largura 200 mm | m | 9 | 47 | 4.7 | 51.7 | 423 | 42.3 | 465.3
19.1.1.3 | Eletrocalha lisa galvanizada, com tampa, seção 100x50x3000mm (somente mão de obra). | pç | 13 | 0 | 6.95 | 6.95 | 0 | 90.35 | 90.35
19.1.1.4 | Eletrocalha lisa galvanizada, com tampa, seção 50x50x3000mm (somente mão de obra). | pç | 22 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 101.2 | 101.2
19.1.1.5 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=2"x3000mm com luva. | pç | 1 | 51.3 | 10.26 | 61.56 | 51.3 | 10.26 | 61.56
19.1.1.6 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/2"x3000mm com luva. | pç | 3 | 38.4 | 7.68 | 46.08 | 115.2 | 23.04 | 138.24
19.1.1.7 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/4"x3000mm com luva. | pç | 3 | 29.7 | 5.94 | 35.64 | 89.1 | 17.82 | 106.92
19.1.1.8 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1"x3000mm com luva. | pç | 11 | 17.6 | 3.52 | 21.12 | 193.6 | 38.72 | 232.32
19.1.1.9 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4"x3000mm com luva. | pç | 11 | 8.7 | 1.74 | 10.44 | 95.7 | 19.14 | 114.84
19.1.1.10 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1", com luva. | pç | 14 | 5.85 | 1.17 | 7.02 | 81.9 | 16.38 | 98.28
19.1.1.11 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4" com luva. | pç | 35 | 2.9 | 0.58 | 3.48 | 101.5 | 20.3 | 121.8
19.1.1.12 | Cantoneira galvanizada tipo ZZ alta, ref. 114-10-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 230 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 506 | 253 | 759
19.1.1.13 | Suporte vertical galvanizado para eletrocalha, ref. 139-03-0100-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 70 | 3.8 | 1.9 | 5.7 | 266 | 133 | 399
19.1.1.14 | Suporte vertical galvanizado para eletrocalha, ref. 139-03-0050-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 60 | 3.8 | 1.9 | 5.7 | 228 | 114 | 342
19.1.1.15 | Braçadeira para eletroduto tipo econômica, ref. 115-07-3/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 120 | 2.5 | 1.25 | 3.75 | 300 | 150 | 450
19.1.1.16 | Vergalhão rosca total galvanizado D=1/4"x3000mm, ref. 114-40-1/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 50 | 7.5 | 1.875 | 9.375 | 375 | 93.75 | 468.75
19.1.1.17 | Bucha plástica D=8mm para concreto/alvenaria, ref. S8 da FISCHER ou equivalente. | pç | 200 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 10 | 80 | 90
19.1.1.18 | Parafuso galvanizado a fusão, cabeça sextavada, rosca soberba, D=1/4"x45mm | pç | 200 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 40 | 40 | 80
19.1.1.19 | Porca galvanizada sextavada D=1/4" | pç | 200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20 | 20 | 40
19.1.1.20 | Arruela lisa galvanizada D=1/4" | pç | 200 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 10 | 10 | 20
19.1.1.21 | Duto de piso galvanizado, seção 70x25x4000mm, ref. MOPA ou equivalente, instalação embutida no piso. | pç | 40 | 65.85 | 13.17 | 79.02 | 2634 | 526.8 | 3160.8
19.1.1.22 | Curva 45º para duto de piso galvanizado, seção 70x25, ref. MOPA ou equivalente, instalação embutida no piso. | pç | 20 | 26.9 | 5.38 | 32.28 | 538 | 107.6 | 645.6
19.1.1.23 | Conector adaptador eletroduto/duto de piso galvanizado seção 70x25, ref. MOPA ou equivalente, instalação embutida no piso. | pç | 20 | 26.14 | 5.228 | 31.368 | 522.8 | 104.56 | 627.36
19.1.1.24 | Caixa de passagem para cruzamento/derivação de duto de piso galvanizado, seção 2x(70x25), ref. MOPA ou equivalente, instalação embutida no piso, com tampa. | pç | 11 | 101.1 | 20.22 | 121.32 | 1112.1 | 222.42 | 1334.52
19.1.1.25 | Duto de piso alumínio pintado epóxi cor branca, seção 73x45mm, ref. DUTOTEC ou equivalente, instalação sobreposta tipo rodapé técnico. | m | 117 | 45.7 | 4.57 | 50.27 | 5346.9 | 534.69 | 5881.59
19.1.1.26 | Duto de piso alumínio pintado epóxi cor branca, seção 73x25mm, ref. DUTOTEC ou equivalente, instalação sobreposta tipo rodapé técnico. | m | 150 | 26.95 | 2.695 | 29.645 | 4042.5 | 404.25 | 4446.75
19.1.1.27 | Perfil tampa alumínio pintado epóxi cor branca, largura 73mm, ref. DUTOTEC ou equivalente, encaixe sob pressão. | m | 200 | 15.3 | 1.53 | 16.83 | 3060 | 306 | 3366
19.1.1.28 | Caixa aluminio fundido 20 x 20 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 2". | pç | 1 | 51.3 | 10.26 | 61.56 | 51.3 | 10.26 | 61.56
19.1.1.29 | Caixa aluminio fundido 15 x 15 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 1.1/4". | pç | 15 | 37.5 | 7.5 | 45 | 562.5 | 112.5 | 675
19.1.1.30 | Caixa aluminio fundido 10x10x6,5 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 1". | pç | 15 | 15.8 | 3.16 | 18.96 | 237 | 47.4 | 284.4
19.1.1.31 | Caixa aluminio fundido 10x10x5 cm, para piso, sem tampa, entradas roscadas para dutos 3/4" a 1". | pç | 2 | 11.3 | 2.26 | 13.56 | 22.6 | 4.52 | 27.12
19.1.1.32 | Condulete de alumínio 3/4", tipo X, com tampa cega parafusada, entradas roscadas adequadas a dutos D=3/4". | pç | 5 | 10.2 | 2.04 | 12.24 | 51 | 10.2 | 61.2
19.1.1.33 | Caixa PVC 4x4", com orelhas metálicas, ref. 6890 24 LEGRAND ou equivalente | pç | 30 | 3.15 | 6.3 | 9.45 | 94.5 | 189 | 283.5
19.1.1.34 | Caixa PVC 4x2", com orelhas metálicas, ref. 6890 14 LEGRAND ou equivalente | pç | 10 | 2.45 | 4.9 | 7.35 | 24.5 | 49 | 73.5
19.1.1.35 | Placa cega para caixa 4x4" em PVC de embutir, com suporte, ref. 6121 24 / 6185 10 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 2 | 3.32 | 1.66 | 4.98 | 6.64 | 3.32 | 9.96
19.1.1.36 | Placa cega para caixa 4x2" em PVC de embutir, com suporte, ref. 6121 22 / 6185 00 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 6 | 2.36 | 1.18 | 3.54 | 14.16 | 7.08 | 21.24
19.1.2 | CABEAMENTO / CONECTIVIDADE
19.1.2.1 | Suporte ABS 4x2" tipo alto, para 02 tomadas fêmeas RJ 45 Cat.6, encaixe sobre duto 73mm. | pç | 60 | 9.05 | 0.905 | 9.955 | 543 | 54.3 | 597.3
19.1.2.2 | Acabamento em latão para caixa alumínio fundido 4x4" de embutir em piso, com suporte para 02 tomadas redonda RJ 45 cat. 6, tampa basculante, acabamento cromado. | cj | 1 | 18.75 | 1.875 | 20.625 | 18.75 | 1.875 | 20.625
19.1.2.3 | Caixa para tomadas de embutir em piso, em alumínio fundido, com quadro e tampa basculante, com suporte para até 03 tomadas RJ 45 cat. 6 e 03 tomadas quadradas 2P+T, passagem para 02 dutos 70x35mm, ref. 145-01 da MOPA ou equivalente. | cj | 20 | 119.75 | 14.9688 | 134.7188 | 2395 | 299.375 | 2694.375
19.1.2.4 | Tomada RJ 45 fêmea categoria 6, oito pinos, pinagem 568-A, instalação em caixa de piso ou suporte ABS, ref. FURUKAWA ou equivalente. | pç | 120 | 24.46 | 6.115 | 30.575 | 2935.2 | 733.8 | 3669
19.1.2.5 | Placa cega para caixa 4x2" em PVC de embutir, com suporte, ref. 6121 22 / 6185 00 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 2 | 2.36 | 0.59 | 2.95 | 4.72 | 1.18 | 5.9
19.1.2.6 | Cabo par trançado UTP 4 pares, Cat.6, ref. FURUKAWA ou equivalente. | m | 6000 | 2.35 | 0.47 | 2.82 | 14100 | 2820 | 16920
19.1.2.7 | Cabo multipares para telefonia, tipo CI 50-50p, ref. FURUKAWA ou equivalente para Interligação do rack ao DG-TEL, conforme especificação técnica. | m | 26 | 4.8 | 2.4 | 7.2 | 124.8 | 62.4 | 187.2
19.1.2.8 | Cabo multipares para telefonia, tipo CTP APL 50-100p, ref. FURUKAWA ou equivalente para Interligação do DG-TEL do prédio sede ao armário de conexão da concessionária, conforme especificação técnica. | m | 60 | 11.45 | 2.29 | 13.74 | 687 | 137.4 | 824.4
19.1.2.9 | RACK padrão 19", altura 44 Us, tipo soleira, laterais e fundo ventilados removíveis, porta com policarbonato transparente, com 02 bandejas deslizantes, 10 guias p/ cabos horizontais, 02 guias para cabos verticais, régua com 08 tomadas NEMA 5-15R. | cj | 2 | 1675 | 167.5 | 1842.5 | 3350 | 335 | 3685
19.1.2.10 | RACK padrão 19", altura 12 Us, tipo BRACKET, laterais e fundo ventilados removíveis, porta com policarbonato transparente, com 02 bandejas, 4 guias p/ cabos horizontais, régua com 04 tomadas NEMA 5-15R. | cj | 2 | 392 | 39.2 | 431.2 | 784 | 78.4 | 862.4
19.1.2.11 | Patch-Pannel Cat. 6 para Rack 19" com portas RJ45 (fêmea) na parte frontal e conexão para cabos na parte traseira, de 24 portas com plaquetas de identificação. | pç | 8 | 680 | 170 | 850 | 5440 | 1360 | 6800
19.1.2.12 | Patch-Cord Cat.6 extra-flexível c/ conector macho RJ45 em uma extremidade e conexão traseira, 2 metros (Patch-Hub) | pç | 52 | 5.52 | 2.76 | 8.28 | 287.04 | 143.52 | 430.56
19.1.2.13 | Patch Cord Cat.6 extra-flexível c/ conectores macho RJ45 nas extremidades, 2,5 metros - cor amarela (dados) | pç | 52 | 5.2 | 0.52 | 5.72 | 270.4 | 27.04 | 297.44
19.1.2.14 | Patch Cord extra-flexível c/ conectores macho RJ45 nas extremidades, 2,5 metros - cor verde (telefonia) | pç | 35 | 5.2 | 0.52 | 5.72 | 182 | 18.2 | 200.2
19.1.2.15 | Cabo de fibra óptica multimodo uso interno/externo, padrão 62,5/125 x 12F, ref. FIBER-LAN 28370035 da FURUKAWA ou equivalente. | m | 90 | 11.8 | 2.95 | 14.75 | 1062 | 265.5 | 1327.5
19.1.2.16 | Conector SC para FO, ref. FURUKAWA ou equivalente, com fusão inclusa. | pç | 30 | 51.3 | 12.825 | 64.125 | 1539 | 384.75 | 1923.75
19.1.2.17 | Patch Cord Duplex c/ conector macho SC nas 02 extremidades, 08 metros, ref . FURUKAWA ou equivalente. | pç | 5 | 94.2 | 23.55 | 117.75 | 471 | 117.75 | 588.75
19.1.2.18 | Distribuidor Interno Óptico para 12 fibras multimodo, montado em bandeja deslizante padrão 19", ref. FURUKAWA ou equivalente. | cj | 1 | 1440 | 360 | 1800 | 1440 | 360 | 1800
19.1.2.19 | Distribuidor Interno Óptico para 4 fibras multimodo, montado em bandeja deslizante padrão 19", ref. FURUKAWA ou equivalente. | cj | 4 | 695 | 173.75 | 868.75 | 2780 | 695 | 3475
19.1.2.20 | Bloco IDC para conexão de cabos de telefonia, tipo BARGOA -10p, de corte. | pç | 10 | 23.2 | 2.32 | 25.52 | 232 | 23.2 | 255.2
19.1.2.21 | Bastidor e barramento para fusível, próprio para bloco de corte 10p IDC 110. | cj | 7 | 11.85 | 1.185 | 13.035 | 82.95 | 8.295 | 91.245
19.1.2.22 | Protetor contra surtos,à gás, encaixe em bloco de corte IDC 110. | pç | 3 | 12.4 | 1.24 | 13.64 | 37.2 | 3.72 | 40.92
19.1.2.23 | Quadro de Telefonia, de sobrepor, dim. 800x800x135 mm, ref. TLBE-5 FP da CEMAR, com aneis guias e barra de terra dim.100x15x2 mm. | cj | 1 | 334 | 83.5 | 417.5 | 334 | 83.5 | 417.5
19.1.2.24 | Switch 24 portas Cat.6 tipo "stackable", com entradas/saídas ópticas, ref. CATALYST da CISCO ou equivalente. | cj | 3 | 1725 | 431.25 | 2156.25 | 5175 | 1293.75 | 6468.75
19.1.3 | REDE DEDICADA
19.1.3.1 | Suporte ABS 4x2" tipo alto, para 02 tomadas NEMA 5-15R, encaixe sobre duto 73mm. | pç | 31 | 6.7 | 1.34 | 8.04 | 207.7 | 41.54 | 249.24
19.1.3.2 | Acabamento em latão para caixa alumínio fundido 4x4" de embutir em piso, com suporte para 01 tomada redonda NEMA 5-15R, tampa basculante, acabamento cromado. | cj | 2 | 18.75 | 3.75 | 22.5 | 37.5 | 7.5 | 45
19.1.3.3 | Tomada 2P+T NEMA 5-15R, 15A/250V, redonda, ref. 543 13 da LEGRAND. | pç | 64 | 3.7 | 0.74 | 4.44 | 236.8 | 47.36 | 284.16
19.1.3.4 | Módulo com tomada 2P+T NEMA 5-15R, 01 posto, ref. 6150-14 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 5 | 7.1 | 1.42 | 8.52 | 35.5 | 7.1 | 42.6
19.1.3.5 | Placa 4x2", linha modular PIALPLUS, 2 postos separados, com suporte, ref. 6121 22 / 6185 06 da LEGRAND. | pç | 4 | 1.85 | 0.37 | 2.22 | 7.4 | 1.48 | 8.88
19.1.3.6 | Cabo flexível seção 6,0 mm2, NBR 6148, 750V | m | 300 | 2.7 | 0.27 | 2.97 | 810 | 81 | 891
19.1.3.7 | Cabo flexível seção 2,5 mm2, NBR 6148, 750V | m | 2200 | 1.1 | 0.11 | 1.21 | 2420 | 242 | 2662
19.1.3.8 | No-Break 30 kVA, entrada 380/220V, microprocessado inteligente, On Line Dupla Conversão, Forma de Onda Senoidal Pura, Variação de tensão de entrada +/- 15%, Fator de potencia de saída 0,8, Retificador 6 pulsos, modulos IGBT no inversor, Chave Estatica automática, By Pass Automatico e manual, Painel LCD, possibilidade de paralelismo e monitoramento a distancia. Ref. SAI 70/30 da LACERDA SISTEMAS ou equivalente. | cj | 1 | 47901 | 958.02 | 48859.02 | 47901 | 958.02 | 48859.02
19.1.3.9 | Banco de baterias (32 unidades de 33Ah) tipo livre de manutenção. | cj | 1 | 20375 | 407.5 | 20782.5 | 20375 | 407.5 | 20782.5
19.2 | ILUMINAÇÃO - TOMADAS - PONTOS DE FORÇA
19.2.1 | INFRA-ESTRUTURA
19.2.1.1 | Leito para cabos galvanizado, largura 400 mm | m | 10 | 55.25 | 5.525 | 60.775 | 552.5 | 55.25 | 607.75
19.2.1.2 | Eletrocalha lisa galvanizada, seção 400x50x3000mm. | pç | 1 | 121.7 | 12.17 | 133.87 | 121.7 | 12.17 | 133.87
19.2.1.3 | Eletrocalha lisa galvanizada, com tampa, seção 100x50x3000mm (somente mão de obra). | pç | 21 | 0 | 6.95 | 6.95 | 0 | 145.95 | 145.95
19.2.1.4 | Eletrocalha lisa galvanizada, com tampa, seção 50x50x3000mm (somente mão de obra). | pç | 8 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 36.8 | 36.8
19.2.1.5 | Perfilado liso galvanizado, 38x38x6000mm. | pç | 70 | 64.52 | 2.1 | 66.62 | 4516.4 | 147 | 4663.4
19.2.1.6 | Tampa de encaixe sob pressão para eletrocalha galvanizada lisa tipo "C", 400mm x 3000mm. | pç | 1 | 48.7 | 9.74 | 58.44 | 48.7 | 9.74 | 58.44
19.2.1.7 | Tampa de encaixe sob pressão para perfilado liso galvanizado, dimensões 38x6000 mm. | pç | 50 | 22.45 | 2.245 | 24.695 | 1122.5 | 112.25 | 1234.75
19.2.1.8 | Eletroduto ferro galvanizado tipo semi pesado, galvanizado a fusão, NBR 5580 D=2.1/2"x3000mm, com luva | pç | 1 | 264 | 26.4 | 290.4 | 264 | 26.4 | 290.4
19.2.1.9 | Curva ferro galvanizado tipo semi pesado, galvanizado a fusão, NBR 5580 D=2.1/2", com luva | pç | 1 | 88 | 8.8 | 96.8 | 88 | 8.8 | 96.8
19.2.1.10 | Eletroduto ferro galvanizado tipo semi pesado, galvanizado a fusão, NBR 5580 D=1.1/2"x3000mm, com luva | pç | 10 | 196 | 19.6 | 215.6 | 1960 | 196 | 2156
19.2.1.11 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/2"x3000mm com luva. | pç | 2 | 38.4 | 3.84 | 42.24 | 76.8 | 7.68 | 84.48
19.2.1.12 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/4"x3000mm com luva. | pç | 9 | 29.7 | 2.97 | 32.67 | 267.3 | 26.73 | 294.03
19.2.1.13 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1"x3000mm com luva. | pç | 9 | 17.6 | 1.76 | 19.36 | 158.4 | 15.84 | 174.24
19.2.1.14 | Eletroduto ferro galvanizado semi-pesado NBR 5580 D=3/4"x3000mm com luva. | pç | 20 | 34.8 | 3.48 | 38.28 | 696 | 69.6 | 765.6
19.2.1.15 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4"x3000mm com luva. | pç | 60 | 8.7 | 0.87 | 9.57 | 522 | 52.2 | 574.2
19.2.1.16 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1", com luva. | pç | 12 | 5.85 | 0.585 | 6.435 | 70.2 | 7.02 | 77.22
19.2.1.17 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4" com luva. | pç | 60 | 2.9 | 0.29 | 3.19 | 174 | 17.4 | 191.4
19.2.1.18 | Cantoneira galvanizada tipo ZZ alta, ref. 114-10-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 330 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 726 | 363 | 1089
19.2.1.19 | Suporte vertical galvanizado para eletrocalha, ref. 139-03-0100-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 50 | 3.8 | 1.9 | 5.7 | 190 | 95 | 285
19.2.1.20 | Suporte vertical galvanizado para eletrocalha, ref. 139-03-0050-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 13 | 3.8 | 1.9 | 5.7 | 49.4 | 24.7 | 74.1
19.2.1.21 | Gancho longo galvanizado para perfilado, ref. 114-61-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 250 | 2.75 | 1.375 | 4.125 | 687.5 | 343.75 | 1031.25
19.2.1.22 | Braçadeira para eletroduto tipo econômica, ref. 115-07-3/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 150 | 2.5 | 1.25 | 3.75 | 375 | 187.5 | 562.5
19.2.1.23 | Vergalhão rosca total galvanizado D=1/4"x3000mm, ref. 114-40-1/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 100 | 7.5 | 3.75 | 11.25 | 750 | 375 | 1125
19.2.1.24 | Bucha plástica D=8mm para concreto/alvenaria, ref. S8 da FISCHER ou equivalente. | pç | 300 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 15 | 60 | 75
19.2.1.25 | Parafuso galvanizado a fusão, cabeça sextavada, rosca soberba, D=1/4"x45mm | pç | 300 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 60 | 60 | 120
19.2.1.26 | Porca galvanizada sextavada D=1/4" | pç | 300 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 30 | 30 | 60
19.2.1.27 | Arruela lisa galvanizada D=1/4" | pç | 300 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 15 | 15 | 30
19.2.1.28 | Caixa aluminio fundido 30 x 30 x 12 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 1.1/4" a 2.1/2". | pç | 2 | 90.1 | 18.02 | 108.12 | 180.2 | 36.04 | 216.24
19.2.1.29 | Caixa aluminio fundido 20 x 20 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 2". | pç | 3 | 51.3 | 10.26 | 61.56 | 153.9 | 30.78 | 184.68
19.2.1.30 | Caixa aluminio fundido 15 x 15 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 1.1/4" | pç | 7 | 37.5 | 7.5 | 45 | 262.5 | 52.5 | 315
19.2.1.31 | Caixa aluminio fundido 10x10x6,5 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" e 1". | pç | 14 | 15.8 | 3.16 | 18.96 | 221.2 | 44.24 | 265.44
19.2.1.32 | Condulete de alumínio 3/4", tipo X, com tampa cega parafusada, entradas roscadas adequadas a dutos D=3/4". | pç | 55 | 10.2 | 2.04 | 12.24 | 561 | 112.2 | 673.2
19.2.1.33 | Caixa PVC 4x4", com orelhas metálicas, ref. 6890 24 LEGRAND ou equivalente | pç | 5 | 3.15 | 12.6 | 15.75 | 15.75 | 63 | 78.75
19.2.1.34 | Caixa PVC 4x2", com orelhas metálicas, ref. 6890 14 LEGRAND ou equivalente | pç | 40 | 2.45 | 9.8 | 12.25 | 98 | 392 | 490
19.2.1.35 | Caixa PVC octogonal, com orelhas metálicas, ref. 6890 24 LEGRAND ou equivalente | pç | 5 | 3.15 | 12.6 | 15.75 | 15.75 | 63 | 78.75
19.2.2 | LUMINÁRIAS
19.2.2.1 | Luminária fluorescente 2x32W pendente, IP 65, em ABS com difusor de acrílico alto impacto. | un | 25 | 139.6 | 13.96 | 153.56 | 3490 | 349 | 3839
19.2.2.2 | Luminária fluorescente 2x32W de sobrepor, conforme especificação. | un | 20 | 111.6 | 12.5 | 124.1 | 2232 | 250 | 2482
19.2.2.3 | Luminária fluorescente 2x32W de embutir, conforme especificação. | un | 0 | 106.25 | 12.5 | 118.75 | 0 | 0 | 0
19.2.2.4 | Luminária fluorescente 2x16W pendente, IP 65, em ABS com difusor de acrílico alto impacto. | un | 2 | 83.8 | 8.38 | 92.18 | 167.6 | 16.76 | 184.36
19.2.2.5 | Luminária fluorescente 2x16W de sobrepor, conforme especificação técnica. | un | 7 | 67.4 | 6.74 | 74.14 | 471.8 | 47.18 | 518.98
19.2.2.6 | Luminária fluorescente 2x16W de embutir, conforme especificação técnica. | un | 94 | 64.2 | 6.42 | 70.62 | 6034.8 | 603.48 | 6638.28
19.2.2.7 | Luminária fluorescente 4x16W de embutir, conforme especificação técnica. | un | 100 | 115.5 | 11.55 | 127.05 | 11550 | 1155 | 12705
19.2.2.8 | Luminária tipo arandela, corpo e grade em alumínio fundido pintado epóxi branco, difusor em vidro fosco, ref. F 5047-G da LUSTRES PROJETO, a ser equipada com incandescente 1x60 W. | un | 10 | 70.2 | 7.02 | 77.22 | 702 | 70.2 | 772.2
19.2.2.9 | Luminária pendente circular, corpo e grade em alumínio pintado epóxi branco, com vidro difusor leitoso, suspensão por cabo de aço plastificado, para 01 lâmpada FL 26W / E27, ref. B 1031 da LUSTRES PROJETO ou equivalente. | un | 4 | 88.4 | 8.84 | 97.24 | 353.6 | 35.36 | 388.96
19.2.2.10 | Luminária cilindrica de sobrepor, corpo em alumínio pintado epóxi branco, refletor em alumínio repuxado e vidro difusor liso, para 01 lâmpada halógena 150W base R7s, ref. RNO 651150 da LUMICENTER ou equivalente . | un | 0 | 79.8 | 7.98 | 87.78 | 0 | 0 | 0
19.2.2.11 | Projetor retangular de sobrepor, corpo em alumínio pintado epóxi preto, refletor em alumínio repuxado e vidro temperado liso, para 01 lâmpada halógena 300W base R7s, ref. PRJ 1801HA da LUMICENTER ou equivalente . | un | 2 | 131.7 | 13.17 | 144.87 | 263.4 | 26.34 | 289.74
19.2.2.12 | Reator eletrônico p/ fluorescentes 2x16 W dimerizável ref. HF 2x18/230-240 DIM da OSRAM ou equivalente | un | 26 | 198 | 19.8 | 217.8 | 5148 | 514.8 | 5662.8
19.2.2.13 | Reator eletrônico 2 x 32 W conforme especificação técnica | un | 56 | 51.25 | 5.125 | 56.375 | 2870 | 287 | 3157
19.2.2.14 | Reator eletrônico 2 x 16 W conforme especificação técnica | un | 200 | 51.25 | 5.125 | 56.375 | 10250 | 1025 | 11275
19.2.2.15 | Lâmpada fluorescente tubular 32W conforme especificação técnica. | un | 102 | 9.75 | 1.03 | 10.78 | 994.5 | 105.06 | 1099.56
19.2.2.16 | Lâmpada fluorescente tubular 16W tipo "energy saver" conforme especificação técnica. | un | 800 | 9.75 | 0.975 | 10.725 | 7800 | 780 | 8580
19.2.2.17 | Lâmpada incandescente 60W-220V, tipo cristal, com filamento reforçado conforme especificação técnica. | un | 10 | 2.25 | 0.5625 | 2.8125 | 22.5 | 5.625 | 28.125
19.2.2.18 | Lâmpada fluorescente compacta 26W / E27conforme especificação técnica. | un | 4 | 19.8 | 1.03 | 20.83 | 79.2 | 4.12 | 83.32
19.2.2.19 | Lâmpada halógena 300W base R7s, ref. HALOLINE da OSRAM ou equivalente. | un | 6 | 9.4 | 0.94 | 10.34 | 56.4 | 5.64 | 62.04
19.2.2.20 | Lâmpada halógena 150W base R7s, ref. HALOLINE da OSRAM ou equivalente. | un | 0 | 7.85 | 0.785 | 8.635 | 0 | 0 | 0
19.2.3 | INTERRUPTORES, TOMADAS DE USO GERAL E PONTOS DE FORÇA PARA AR CONDICIONADO
19.2.3.1 | Caixa para tomada redonda, montagem em perfilado 38x38mm, com acessórios galvanizados para fixação, ref. 11426-Z da MOPA ou equivalente. | un | 110 | 4.9 | 0.98 | 5.88 | 539 | 107.8 | 646.8
19.2.3.2 | Suporte ABS 4x2" tipo alto, para 01 tomada redonda 2P+T universal, encaixe sobre duto 73mm, ref. DT 61040 da DUTOTEC ou equivalente. | un | 30 | 6.7 | 1.34 | 8.04 | 201 | 40.2 | 241.2
19.2.3.3 | Suporte ABS 4x4" para 2x03 módulos, ref. 6121 24 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | un | 7 | 1.9 | 0.38 | 2.28 | 13.3 | 2.66 | 15.96
19.2.3.4 | Suporte ABS 4x2" para 03 módulos, ref. 6121 22 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | un | 40 | 1.4 | 0.28 | 1.68 | 56 | 11.2 | 67.2
19.2.3.5 | Placa cega 4x4", linha modular PIALPLUS, ref. 6185 10 da LEGRAND ou equivalente. | pç | 5 | 2.6 | 0.26 | 2.86 | 13 | 1.3 | 14.3
19.2.3.6 | Placa 4x4", linha modular PIALPLUS, 2+2 postos separados, ref. 6185 14 da LEGRAND ou equivalente. | pç | 2 | 2.6 | 0.26 | 2.86 | 5.2 | 0.52 | 5.72
19.2.3.7 | Placa cega 4x2", linha modular PIALPLUS, ref. 6185 00 da LEGRAND ou equivalente. | pç | 20 | 1.85 | 0.185 | 2.035 | 37 | 3.7 | 40.7
19.2.3.8 | Placa 4x2", linha modular PIALPLUS, 1 posto, ref. 6185 05 da LEGRAND ou equivalente. | pç | 10 | 1.85 | 0.185 | 2.035 | 18.5 | 1.85 | 20.35
19.2.3.9 | Placa 4x2", linha modular PIALPLUS, 2 postos, ref. 6185 02 da LEGRAND ou equivalente. | pç | 20 | 1.85 | 0.185 | 2.035 | 37 | 3.7 | 40.7
19.2.3.10 | Placa 4x2", linha modular PIALPLUS, 2 postos separados, ref. 6185 06 da LEGRAND ou equivalente. | pç | 1 | 1.85 | 0.185 | 2.035 | 1.85 | 0.185 | 2.035
19.2.3.11 | Placa 4x2", linha modular PIALPLUS, 3 postos, ref. 6185 03 da LEGRAND, ou equivalente. | pç | 1 | 1.85 | 0.185 | 2.035 | 1.85 | 0.185 | 2.035
19.2.3.12 | Placa 4x2" para condulete, em alumínio, para 01 tomada 2P+T redonda, ref. WETZEL ou equivalente. | pç | 1 | 1.15 | 0.115 | 1.265 | 1.15 | 0.115 | 1.265
19.2.3.13 | Módulo com tomada 2P+T universal, 02 postos, ref. 6150-24 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 20 | 6.2 | 0.93 | 7.13 | 124 | 18.6 | 142.6
19.2.3.14 | Módulo com tomada 3P NEMA 10-20R, 02 postos, ref. 6150-22 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 1 | 7.1 | 1.065 | 8.165 | 7.1 | 1.065 | 8.165
19.2.3.15 | Tomada quadrada 2P+T universal 10A/250V, ref.STECK ou equivalente, instalação em caixa de piso. | pç | 35 | 5.5 | 1.1 | 6.6 | 192.5 | 38.5 | 231
19.2.3.16 | Tomada redonda sem placa 2P+T universal 10A/250V, ref. 543 23 da LEGRAND ou equivalente. | pç | 220 | 5.2 | 1.04 | 6.24 | 1144 | 228.8 | 1372.8
19.2.3.17 | Tomada redonda sem placa 2P+T, NEMA 10-20R, para montagem em caixa adequada a perfilado. | pç | 70 | 6.4 | 1.28 | 7.68 | 448 | 89.6 | 537.6
19.2.3.18 | Plugue 3 pinos saída 90º, com prensa-cabo, 2P+T e universal 10A/250V. | pç | 200 | 5.9 | 1.18 | 7.08 | 1180 | 236 | 1416
19.2.3.19 | Plugue 3 pinos saída 90º, com prensa-cabo, 3P, padrão NEMA 10-20P. | pç | 50 | 7.2 | 1.44 | 8.64 | 360 | 72 | 432
19.2.3.20 | Módulo com interruptor paralelo monopolar, ref. 6110 01 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 1 | 5.3 | 0.795 | 6.095 | 5.3 | 0.795 | 6.095
19.2.3.21 | Módulo com interruptor simples monopolar, ref. 6110 00 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 20 | 4.8 | 0.72 | 5.52 | 96 | 14.4 | 110.4
19.2.3.22 | Interruptor simples monopolar, ref. 1000 linha SILENTOQUE da LEGRAND ou equivalente, com placa para condulete 4x2". | pç | 1 | 2.9 | 0.435 | 3.335 | 2.9 | 0.435 | 3.335
19.2.3.23 | Controle rotativo contínuo p/ reator eletrônico 2x32W dimerizável ref. ref. HF DIM MCU da OSRAM ou equivalente | pç | 4 | 165.4 | 33.08 | 198.48 | 661.6 | 132.32 | 793.92
19.2.3.24 | Célula foto-elétrica, IP 43 - IK 04, 1200VA/220V, 3 níveis sensibilidade, ref. 642 46 da LEGRAND ou equivalente. | pç | 1 | 44.8 | 8.96 | 53.76 | 44.8 | 8.96 | 53.76
19.2.3.25 | Sensor de presença com minuteria 600 VA / 220V / alcance 10m -110 graus. | pç | 1 | 69.5 | 13.9 | 83.4 | 69.5 | 13.9 | 83.4
19.2.4 | CONDUTORES
19.2.4.6 | Cabo flexível seção 16,0 mm2, NBR 7288, isolação 1000V. | m | 55 | 6.7 | 1.34 | 8.04 | 368.5 | 73.7 | 442.2
19.2.4.7 | Cabo flexível seção 16,0 mm2, NBR 6148, isolação 750V. | m | 15 | 6.4 | 1.28 | 7.68 | 96 | 19.2 | 115.2
19.2.4.8 | Cabo flexível seção 10,0 mm2, NBR 7288, isolação 1000V. | m | 560 | 3.8 | 0.76 | 4.56 | 2128 | 425.6 | 2553.6
19.2.4.9 | Cabo flexível seção 10,0 mm2, NBR 6148, isolação 750V. | m | 150 | 3.6 | 0.72 | 4.32 | 540 | 108 | 648
19.2.4.10 | Cabo flexível seção 6,0 mm2, NBR 6148, isolação 750V. | m | 700 | 2.7 | 0.54 | 3.24 | 1890 | 378 | 2268
19.2.4.11 | Cabo flexível seção 4,0 mm2, NBR 6148, isolação 750V. | m | 120 | 2.1 | 0.42 | 2.52 | 252 | 50.4 | 302.4
19.2.4.12 | Cabo flexível seção 2,5 mm2, NBR 6148, isolação 750V. | m | 4000 | 1.1 | 0.22 | 1.32 | 4400 | 880 | 5280
19.2.4.13 | Cabo flexível seção 1,5 mm2, NBR 6148, isolação 750V. | m | 2000 | 0.7 | 0.14 | 0.84 | 1400 | 280 | 1680
19.2.4.14 | Cabo flexível, NBR 13249, isolação 750V ref. PP CORDPLAST, seção 3x1,5 mm2. | m | 800 | 2.2 | 0.44 | 2.64 | 1760 | 352 | 2112
19.3 | QUADROS
19.3.1 | Nova parte interna para Quadro de Distribuição (QGBT) existente, 1150x750x220mm, conforme diagrama unifilar e especificações, com placa de montagem, barramento centrais dim. 50x5mm, barras de terra e de neutro, espelho de proteção em policarbonato, exceto DRs / Disjuntores / Supressores. | cj | 1 | 1475 | 295 | 1770 | 1475 | 295 | 1770
19.3.2 | Quadro de Distribuição (QDs e QFRL-GERAL), 800x600x140mm conforme diagrama unifilar e especificações, caixa em chapa tratada pintura epóxi cor branca, IP 54, instalação embutida, com porta, placa de montagem e barramentos centrais 150A, barras de terra e de neutro, espelho de proteção em policarbonato, exceto DRs / Disjuntores / Supressores. | cj | 3 | 1250 | 250 | 1500 | 3750 | 750 | 4500
19.3.3 | Quadro de Distribuição (QFRLs parciais), 600x600x140mm conforme diagrama unifilar e especificações, caixa em chapa tratada pintura epóxi cor branca, IP 54, instalação embutida, com porta, placa de montagem e barramentos centrais 150A, barras de terra e de neutro, espelho de proteção em policarbonato, exceto DRs / Disjuntores / Supressores. | cj | 2 | 1025 | 205 | 1230 | 2050 | 410 | 2460
19.3.4 | Quadro de Distribuição de embutir (QCI), em material auto-extingüivel cor branco RAL 9010, padrão DIN, com 04 fileiras de 18 módulos, conforme diagrama unifilar e especificações, IP 40-IK 07, com porta fumê frente integral, espelho em ABS com recortes, exceto interruptores, ref. 6070 64 EKINOXE da LEGRAND ou equivalente. | cj | 3 | 275.4 | 55.08 | 330.48 | 826.2 | 165.24 | 991.44
19.3.5 | Barramento tipo pente trifásico isolado, passo padrão DIN tripolar, seção 10 mm2, ref. 049 42 da LEGRAND ou equivalente para até 12 módulos, incluindo 03 cordões de interligação entre fileiras. | pç | 14 | 72.8 | 3.64 | 76.44 | 1019.2 | 50.96 | 1070.16
19.3.6 | Disjuntor tripolar, 450A/40kA/380V, conforme especificação técnica, ref. VL 630 SENTRON da SIEMENS ou equivalente. | pç | 1 | 2780 | 139 | 2919 | 2780 | 139 | 2919
19.3.7 | Disjuntor tripolar, 80-100A/35kA/380V, conforme especificação técnica, ref. VL 160X SENTRON da SIEMENS ou equivalente. | pç | 2 | 465 | 23.25 | 488.25 | 930 | 46.5 | 976.5
19.3.8 | Disjuntor tripolar, 63A/35kA/380V, conforme especificação técnica, ref. VL 160X SENTRON da SIEMENS ou equivalente. | pç | 0 | 465 | 23.25 | 488.25 | 0 | 0 | 0
19.3.9 | Disjuntor tripolar, 63A/15kA/380V, conforme especificação técnica, ref. 5SX7 da SIEMENS ou equivalente. | pç | 1 | 89.5 | 4.475 | 93.975 | 89.5 | 4.475 | 93.975
19.3.10 | Disjuntor tripolar, 40A/35kA/380V, conforme especificação técnica, ref. VL 160X SENTRON da SIEMENS ou equivalente. | pç | 1 | 465 | 23.25 | 488.25 | 465 | 23.25 | 488.25
19.3.11 | Disjuntor tripolar, 40A/10kA/380V, conforme especificação técnica, ref. 5SX4 da SIEMENS ou equivalente. | pç | 1 | 57.8 | 2.89 | 60.69 | 57.8 | 2.89 | 60.69
19.3.12 | Disjuntor tripolar, 32A/35kA/380V, conforme especificação técnica, ref. VL 160X SENTRON da SIEMENS ou equivalente. | pç | 1 | 465 | 23.25 | 488.25 | 465 | 23.25 | 488.25
19.3.13 | Disjuntor tripolar, 32A/10kA/380V, conforme especificação técnica, ref. 5SX4 da SIEMENS ou equivalente. | pç | 2 | 57.8 | 2.89 | 60.69 | 115.6 | 5.78 | 121.38
19.3.14 | Disjuntor tripolar, 25A/4,5kA/380V, conforme especificação técnica, ref. 5SX1 da SIEMENS ou equivalente. | pç | 7 | 44.7 | 2.235 | 46.935 | 312.9 | 15.645 | 328.545
19.3.15 | Disjuntor tripolar, 20A/4,5kA/380V, conforme especificação técnica, ref. 5SX1 da SIEMENS ou equivalente. | pç | 1 | 44.7 | 2.235 | 46.935 | 44.7 | 2.235 | 46.935
19.3.16 | Disjuntor tripolar, 16A/35kA/380V, conforme especificação técnica, ref. VL 160X SENTRON da SIEMENS ou equivalente. | pç | 1 | 465 | 23.25 | 488.25 | 465 | 23.25 | 488.25
19.3.17 | Disjuntor tripolar, 16A/10kA/380V, conforme especificação técnica, ref. 5SX4 da SIEMENS ou equivalente. | pç | 1 | 57.8 | 2.89 | 60.69 | 57.8 | 2.89 | 60.69
19.3.18 | Disjuntor monopolar padrão DIN, 10A a 25A / 4,5kA / 240V, tipo "C". | pç | 100 | 9.6 | 0.48 | 10.08 | 960 | 48 | 1008
19.3.19 | Interruptor diferencial residual, modular DIN, sensibilidade 30 mA, corrente nominal 40 A, trifásico 380V, tipo AC, tetrapolar. | pç | 1 | 162.8 | 16.28 | 179.08 | 162.8 | 16.28 | 179.08
19.3.20 | Interruptor diferencial residual, modular DIN, sensibilidade 30 mA, corrente nominal 25 A, trifásico 380V, tipo AC, tetrapolar. | pç | 4 | 162.8 | 16.28 | 179.08 | 651.2 | 65.12 | 716.32
19.3.21 | Interruptor diferencial residual sensibilidade 30 mA, bipolar, corrente nominal 25A / 240V, ref. 5SM1 312-0 da SIEMENS. | pç | 22 | 125.5 | 6.275 | 131.775 | 2761 | 138.05 | 2899.05
19.3.22 | Interruptor monopolar modular padrão DIN, corrente nominal 16A / 240V, ref. 5TE3 da SIEMENS ou equivalente. | pç | 50 | 9.8 | 0.49 | 10.29 | 490 | 24.5 | 514.5
19.3.23 | Supressor de surtos monofásico modular padrão DIN, montagem em trilho DIN em painel, 45 kA - 400J, 275 V, ref. VCL SLIM da CLAMPER ou equivalente, | pç | 3 | 87.3 | 4.365 | 91.665 | 261.9 | 13.095 | 274.995
19.3.24 | Supressor de surtos monofásico modular padrão DIN, montagem em trilho DIN em painel, 12 kA - 400J, 275 V, ref. VCL SLIM da CLAMPER ou equivalente, | pç | 24 | 74.9 | 3.745 | 78.645 | 1797.6 | 89.88 | 1887.48
19.5 | ALARME DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
19.5.1 | Leito para cabos galvanizado, largura 200 mm | m | 12 | 48.9 | 4.89 | 53.79 | 586.8 | 58.68 | 645.48
19.5.2 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=2"x3000mm com luva. | pç | 2 | 51.3 | 5.13 | 56.43 | 102.6 | 10.26 | 112.86
19.5.3 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/2"x3000mm com luva. | pç | 5 | 38.4 | 3.84 | 42.24 | 192 | 19.2 | 211.2
19.5.4 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/4"x3000mm com luva. | pç | 4 | 29.7 | 2.97 | 32.67 | 118.8 | 11.88 | 130.68
19.5.5 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1"x3000mm com luva. | pç | 7 | 17.6 | 1.76 | 19.36 | 123.2 | 12.32 | 135.52
19.5.6 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4"x3000mm com luva. | pç | 30 | 8.7 | 0.87 | 9.57 | 261 | 26.1 | 287.1
19.5.7 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1", com luva. | pç | 10 | 5.85 | 0.585 | 6.435 | 58.5 | 5.85 | 64.35
19.5.8 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4" com luva. | pç | 50 | 2.9 | 0.58 | 3.48 | 145 | 29 | 174
19.5.9 | Cantoneira galvanizada tipo ZZ alta, ref. 114-10-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 190 | 2.2 | 0.44 | 2.64 | 418 | 83.6 | 501.6
19.5.10 | Braçadeira para eletroduto tipo econômica, ref. 115-07-3/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 190 | 2.5 | 0.5 | 3 | 475 | 95 | 570
19.5.11 | Vergalhão rosca total galvanizado D=1/4"x3000mm, ref. 114-40-1/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 60 | 7.5 | 1.5 | 9 | 450 | 90 | 540
19.5.12 | Bucha plástica D=8mm para concreto/alvenaria, ref. S8 da FISCHER ou equivalente. | pç | 300 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 15 | 60 | 75
19.5.13 | Parafuso galvanizado a fusão, cabeça sextavada, rosca soberba, D=1/4"x45mm | pç | 300 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 60 | 60 | 120
19.5.14 | Porca galvanizada sextavada D=1/4" | pç | 300 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 30 | 30 | 60
19.5.15 | Arruela lisa galvanizada D=1/4" | pç | 300 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 15 | 15 | 30
19.5.16 | Caixa aluminio fundido 20 x 20 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 2". | pç | 3 | 51.3 | 10.26 | 61.56 | 153.9 | 30.78 | 184.68
19.5.17 | Caixa aluminio fundido 15 x 15 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 1.1/4" | pç | 13 | 37.5 | 7.5 | 45 | 487.5 | 97.5 | 585
19.5.18 | Caixa aluminio fundido 10x10x6,5 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 1". | pç | 28 | 15.8 | 3.16 | 18.96 | 442.4 | 88.48 | 530.88
19.5.19 | Condulete de alumínio 3/4", tipo X, com tampa cega parafusada, entradas roscadas adequadas a dutos D=3/4". | pç | 35 | 10.2 | 2.04 | 12.24 | 357 | 71.4 | 428.4
19.5.20 | Caixa PVC 4x4", com orelhas metálicas, ref. 6890 24 LEGRAND ou equivalente | pç | 1 | 3.15 | 12.6 | 15.75 | 3.15 | 12.6 | 15.75
19.5.21 | Caixa PVC 4x2", com orelhas metálicas, ref. 6890 14 LEGRAND ou equivalente | pç | 50 | 2.45 | 9.8 | 12.25 | 122.5 | 490 | 612.5
19.5.22 | Suporte ABS 4x4" para 2x03 módulos, ref. 6121 24 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | un | 1 | 1.9 | 0.38 | 2.28 | 1.9 | 0.38 | 2.28
19.5.23 | Suporte ABS 4x2" para 03 módulos, ref. 6121 22 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | un | 50 | 1.4 | 0.28 | 1.68 | 70 | 14 | 84
19.5.24 | Placa cega para caixa 4x4" de embutir, ref 6185 10 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 1 | 3.32 | 3.32 | 6.64 | 3.32 | 3.32 | 6.64
19.5.25 | Placa cega para caixa 4x2" de embutir, ref. 6185 00 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 30 | 1.85 | 0.37 | 2.22 | 55.5 | 11.1 | 66.6
19.5.26 | Sensor de presença infra-vermelho, conforme especificação técnica. | pç | 10 | 67.4 | 33.7 | 101.1 | 674 | 337 | 1011
19.5.27 | Sensor de rádio-freqüencia, conforme especificação técnica. | pç | 1 | 188.2 | 94.1 | 282.3 | 188.2 | 94.1 | 282.3
19.5.28 | Acionador remoto, conforme especificação técnica. | pç | 4 | 37.8 | 18.9 | 56.7 | 151.2 | 75.6 | 226.8
19.5.29 | Sirene externa, IP 55, conforme especificação técnica. | pç | 1 | 59.5 | 29.75 | 89.25 | 59.5 | 29.75 | 89.25
19.5.30 | Sirene interna, conforme especificação técnica. | pç | 4 | 46.3 | 23.15 | 69.45 | 185.2 | 92.6 | 277.8
19.5.31 | Teclado para controle, conforme especificação técnica. | pç | 2 | 344.2 | 172.1 | 516.3 | 688.4 | 344.2 | 1032.6
19.5.32 | Cabo para sinal CI-60-2pares, tipo cabo manga. | m | 1200 | 1.55 | 0.155 | 1.705 | 1860 | 186 | 2046
19.5.33 | Central microprocessada, programável, completa com bateria e carregador, demais características conforme especificações técnicas, incluindo treinamento de pessoal. | pç | 1 | 1370 | 685 | 2055 | 1370 | 685 | 2055
19.6 | CFTV
19.6.1 | Leito para cabos galvanizado, largura 200 mm | m | 12 | 48.9 | 4.89 | 53.79 | 586.8 | 58.68 | 645.48
19.6.2 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=2"x3000mm com luva. | pç | 2 | 51.3 | 5.13 | 56.43 | 102.6 | 10.26 | 112.86
19.6.3 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/2"x3000mm com luva. | pç | 4 | 38.4 | 3.84 | 42.24 | 153.6 | 15.36 | 168.96
19.6.4 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/4"x3000mm com luva. | pç | 5 | 29.7 | 2.97 | 32.67 | 148.5 | 14.85 | 163.35
19.6.5 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1"x3000mm com luva. | pç | 13 | 17.6 | 1.76 | 19.36 | 228.8 | 22.88 | 251.68
19.6.6 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4"x3000mm com luva. | pç | 26 | 8.7 | 0.87 | 9.57 | 226.2 | 22.62 | 248.82
19.6.7 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1", com luva. | pç | 8 | 5.85 | 0.585 | 6.435 | 46.8 | 4.68 | 51.48
19.6.8 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4" com luva. | pç | 22 | 2.9 | 0.29 | 3.19 | 63.8 | 6.38 | 70.18
19.6.9 | Cantoneira galvanizada tipo ZZ alta, ref. 114-10-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 140 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 308 | 154 | 462
19.6.10 | Braçadeira para eletroduto tipo econômica, ref. 115-07-3/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 149 | 2.5 | 1.25 | 3.75 | 372.5 | 186.25 | 558.75
19.6.11 | Vergalhão rosca total galvanizado D=1/4"x3000mm, ref. 114-40-1/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 50 | 7.5 | 3.75 | 11.25 | 375 | 187.5 | 562.5
19.6.12 | Bucha plástica D=8mm para concreto/alvenaria, ref. S8 da FISCHER ou equivalente. | pç | 300 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 15 | 60 | 75
19.6.13 | Parafuso galvanizado a fusão, cabeça sextavada, rosca soberba, D=1/4"x45mm | pç | 300 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 60 | 60 | 120
19.6.14 | Porca galvanizada sextavada D=1/4" | pç | 300 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 30 | 30 | 60
19.6.15 | Arruela lisa galvanizada D=1/4" | pç | 300 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 15 | 15 | 30
19.6.16 | Caixa aluminio fundido 20 x 20 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 2". | pç | 2 | 51.3 | 10.26 | 61.56 | 102.6 | 20.52 | 123.12
19.6.17 | Caixa aluminio fundido 15 x 15 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 1.1/4" | pç | 6 | 37.5 | 7.5 | 45 | 225 | 45 | 270
19.6.18 | Caixa aluminio fundido 10x10x6,5 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" | pç | 10 | 15.8 | 3.16 | 18.96 | 158 | 31.6 | 189.6
19.6.19 | Condulete de alumínio 3/4", tipo X, com tampa cega parafusada, entradas roscadas adequadas a dutos D=3/4". | pç | 14 | 10.2 | 2.04 | 12.24 | 142.8 | 28.56 | 171.36
19.6.20 | Caixa PVC 4x4", com orelhas metálicas, ref. 6890 24 LEGRAND ou equivalente | pç | 2 | 3.15 | 12.6 | 15.75 | 6.3 | 25.2 | 31.5
19.6.21 | Caixa PVC 4x2", com orelhas metálicas, ref. 6890 14 LEGRAND ou equivalente | pç | 10 | 2.45 | 9.8 | 12.25 | 24.5 | 98 | 122.5
19.6.22 | Suporte ABS 4x4" para 2x03 módulos, ref. 6121 24 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 1 | 1.9 | 0.38 | 2.28 | 1.9 | 0.38 | 2.28
19.6.23 | Suporte ABS 4x2" para 03 módulos, ref. 6121 22 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 25 | 1.4 | 0.28 | 1.68 | 35 | 7 | 42
19.6.24 | Placa cega para caixa 4x4" de embutir, ref 6185 10 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 1 | 3.32 | 3.32 | 6.64 | 3.32 | 3.32 | 6.64
19.6.25 | Placa cega para caixa 4x2" de embutir, ref. 6185 00 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 25 | 1.85 | 0.37 | 2.22 | 46.25 | 9.25 | 55.5
19.6.26 | Cabo conjugado coaxial 75 ohms RGC 59 com bipolar 2x1,0 mm2 / 600V | m | 400 | 2.7 | 0.27 | 2.97 | 1080 | 108 | 1188
19.6.27 | RACK padrão 19", altura 44U's, tipo soleira, laterais e fundo ventilados removíveis, teto chapéu, porta com policarbonato transparente, com 03 bandejas deslizantes e 02 fixas, régua com 06 tomadas NEMA 5-15R. | pç | 1 | 1340 | 134 | 1474 | 1340 | 134 | 1474
19.6.28 | Câmera tipo CCD, conforme especificação técnica. | pç | 8 | 840 | 84 | 924 | 6720 | 672 | 7392
19.6.29 | Suporte para câmera, pintura epóxi na cor do fundo. | pç | 8 | 17.8 | 1.78 | 19.58 | 142.4 | 14.24 | 156.64
19.6.30 | Lente auto-iris para câmera CCD, tipo zoom 2,8 a 12 mm, conforme especificação técnica. | pç | 8 | 294 | 29.4 | 323.4 | 2352 | 235.2 | 2587.2
19.6.31 | Fonte para alimentação de câmeras, conforme especificação técnica | pç | 2 | 135 | 13.5 | 148.5 | 270 | 27 | 297
19.6.32 | Central de monitoração e gravação de imagens, tipo DVR (digital), completa com monitor 15" e barramento para conectores BNC, demais características conforme especificação técnica. | cj | 2 | 8974 | 897.4 | 9871.4 | 17948 | 1794.8 | 19742.8
19.7 | SONORIZAÇÃO
19.7.1 | Leito para cabos galvanizado, largura 200 mm | m | 12 | 48.9 | 4.89 | 53.79 | 586.8 | 58.68 | 645.48
19.7.2 | Eletrocalha lisa galvanizada, com tampa, seção 100x50x3000mm (somente mão de obra). | pç | 3 | 0 | 6.95 | 6.95 | 0 | 20.85 | 20.85
19.7.3 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=2"x3000mm com luva. | pç | 3 | 51.3 | 5.13 | 56.43 | 153.9 | 15.39 | 169.29
19.7.4 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/2"x3000mm com luva. | pç | 2 | 38.4 | 3.84 | 42.24 | 76.8 | 7.68 | 84.48
19.7.5 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1.1/4"x3000mm com luva. | pç | 3 | 29.7 | 2.97 | 32.67 | 89.1 | 8.91 | 98.01
19.7.6 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1"x3000mm com luva. | pç | 15 | 17.6 | 1.76 | 19.36 | 264 | 26.4 | 290.4
19.7.7 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4"x3000mm com luva. | pç | 80 | 8.7 | 0.87 | 9.57 | 696 | 69.6 | 765.6
19.7.8 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1", com luva. | pç | 11 | 5.85 | 0.585 | 6.435 | 64.35 | 6.435 | 70.785
19.7.9 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4" com luva. | pç | 30 | 2.9 | 0.29 | 3.19 | 87 | 8.7 | 95.7
19.7.10 | Cantoneira galvanizada tipo ZZ alta, ref. 114-10-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 300 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 660 | 330 | 990
19.7.11 | Suporte vertical galvanizado para eletrocalha, ref. 139-03-0100-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 15 | 3.8 | 1.9 | 5.7 | 57 | 28.5 | 85.5
19.7.12 | Braçadeira para eletroduto tipo econômica, ref. 115-07-3/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 300 | 2.5 | 1.25 | 3.75 | 750 | 375 | 1125
19.7.13 | Vergalhão rosca total galvanizado D=1/4"x3000mm, ref. 114-40-1/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 100 | 7.5 | 3.75 | 11.25 | 750 | 375 | 1125
19.7.14 | Bucha plástica D=8mm para concreto/alvenaria, ref. S8 da FISCHER ou equivalente. | pç | 500 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 25 | 100 | 125
19.7.15 | Parafuso galvanizado a fusão, cabeça sextavada, rosca soberba, D=1/4"x45mm | pç | 500 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 100 | 100 | 200
19.7.16 | Porca galvanizada sextavada D=1/4" | pç | 500 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 50 | 50 | 100
19.7.17 | Arruela lisa galvanizada D=1/4" | pç | 500 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 25 | 25 | 50
19.7.18 | Caixa aluminio fundido 20 x 20 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 2". | pç | 2 | 51.3 | 10.26 | 61.56 | 102.6 | 20.52 | 123.12
19.7.19 | Caixa aluminio fundido 15 x 15 x 10 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" a 1.1/4" | pç | 12 | 37.5 | 7.5 | 45 | 450 | 90 | 540
19.7.20 | Caixa aluminio fundido 10x10x6,5 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" | pç | 40 | 15.8 | 3.16 | 18.96 | 632 | 126.4 | 758.4
19.7.21 | Condulete de alumínio 3/4", tipo X, com tampa cega parafusada, entradas roscadas adequadas a dutos D=3/4". | pç | 60 | 10.2 | 2.04 | 12.24 | 612 | 122.4 | 734.4
19.7.22 | Caixa PVC 4x4", com orelhas metálicas, ref. 6890 24 LEGRAND ou equivalente | pç | 2 | 3.15 | 12.6 | 15.75 | 6.3 | 25.2 | 31.5
19.7.23 | Caixa PVC 4x2", com orelhas metálicas, ref. 6890 14 LEGRAND ou equivalente | pç | 20 | 2.45 | 9.8 | 12.25 | 49 | 196 | 245
19.7.24 | Suporte ABS 4x4" para 2x03 módulos, ref. 6121 24 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 1 | 1.9 | 0.38 | 2.28 | 1.9 | 0.38 | 2.28
19.7.25 | Suporte ABS 4x2" para 03 módulos, ref. 6121 22 linha PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 50 | 1.4 | 0.28 | 1.68 | 70 | 14 | 84
19.7.26 | Placa cega para caixa 4x4" de embutir, ref 6185 10 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 1 | 3.32 | 3.32 | 6.64 | 3.32 | 3.32 | 6.64
19.7.27 | Placa cega para caixa 4x2" de embutir, ref. 6185 00 linha modular PIALPLUS da LEGRAND ou equivalente. | pç | 50 | 1.85 | 0.37 | 2.22 | 92.5 | 18.5 | 111
19.7.28 | Cabo flexível seção 2,5 mm2, NBR 6148, isolação 750V, capa externa cor vermelha. | m | 1200 | 1.1 | 0.22 | 1.32 | 1320 | 264 | 1584
19.7.29 | Cabo flexível seção 2,5 mm2, NBR 6148, isolação 750V, capa externa cor preta. | m | 1200 | 1.1 | 0.22 | 1.32 | 1320 | 264 | 1584
19.7.30 | RACK padrão 19", altura 40U's, tipo soleira, laterais e fundo ventilados removíveis, teto chapéu, porta com policarbonato transparente, com 03 bandejas deslizantes, régua com 06 tomadas NEMA 5-15R. | cj | 1 | 1340 | 134 | 1474 | 1340 | 134 | 1474
19.7.31 | Amplificador de potência 02 canais, 800W RMS / 8 ohms por canal, demais características conforme memorial, ref. EX 6400 da ATACK ou equivalente. | un. | 2 | 3750 | 375 | 4125 | 7500 | 750 | 8250
19.7.32 | Amplificador de potência 02 canais, 100W RMS / 8 ohms por canal, demais características conforme memorial, ref. EX 1600 da ATACK ou equivalente. | un. | 1 | 1095 | 109.5 | 1204.5 | 1095 | 109.5 | 1204.5
19.7.33 | Mesa de mixagem, 02 canais, 01 entrada XLR, 01 entrada estéreo P10, 01 entrada Tape RCA, ref. EURORACK UB 502 da BEHRINGER ou erquivalente. | un. | 1 | 408 | 40.8 | 448.8 | 408 | 40.8 | 448.8
19.7.34 | Mesa de mixagem, 08 canais, 01 entrada XLR, 01 entrada estéreo P10, 01 entrada Tape RCA, ref. EURORACK UB 502 da BEHRINGER ou erquivalente. | un. | 1 | 1090 | 109 | 1199 | 1090 | 109 | 1199
19.7.35 | Microfone dinâmico e cardióide, modelo SM 58 da SHURE ou equivalente. | un. | 4 | 542 | 54.2 | 596.2 | 2168 | 216.8 | 2384.8
19.7.36 | Caixa acústica tipo PA, ativa, impedância 8 ohms, 03 vias, potencia mínima 100 W RMS, acabamento externo cor nogueira, demais características conforme especificação técnica, ref. OB 420 da O'NEEL ou equivalente, instalação em suspensão a 170cm do piso. | pç | 2 | 1160 | 116 | 1276 | 2320 | 232 | 2552
19.7.37 | Caixa para sonorização, impedância 8 ohms, alto falante D=4", potencia mínima 10 W RMS, suspensão acústica, acabamento externo cor branca, instalação embutida em placa de fibra mineral 62,5x62,5cm, demais características conforme especificação técnica, ref. FRAHM ou equivalente, com transformador de impedância 500:8 ohms e potenciômetro 30K ohms. | cj | 30 | 125 | 12.5 | 137.5 | 3750 | 375 | 4125
19.7.38 | Caixa para sonorização, impedância 8 ohms, alto falante D=4", potencia mínima 10 W RMS, suspensão acústica, acabamento externo cor branca, instalação embutida em placa de fibra mineral 62,5x62,5cm, demais características conforme especificação técnica, ref. FRAHM ou equivalente, com transformador de impedância 300:8 ohms e potenciômetro 30K ohms. | cj | 12 | 125 | 12.5 | 137.5 | 1500 | 150 | 1650
19.7.39 | Caixa para sonorização, impedância 8 ohms, alto falante D=4", potencia mínima 10 W RMS, suspensão acústica, acabamento externo cor branca, de sobrepor, demais características conforme especificação técnica, ref. FRAHM ou equivalente, com transformador de impedância 500:8 ohms e potenciômetro 30K ohms. | pç | 8 | 125 | 12.5 | 137.5 | 1000 | 100 | 1100
19.7.40 | Suporte para caixa acústica, tipo "wall-mount", em chapa tratada pintura epóxi cor branca, orientável. | pç | 8 | 31.5 | 3.15 | 34.65 | 252 | 25.2 | 277.2
19.7.41 | Cabo balanceado e blindado com conectores P10, L=2,0m. | pç | 2 | 59.6 | 5.96 | 65.56 | 119.2 | 11.92 | 131.12
19.7.42 | Cabo balanceado e blindado com conectores XLR, L=2,0m. | pç | 6 | 84.2 | 8.42 | 92.62 | 505.2 | 50.52 | 555.72
20 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | [7 empty] | 4734.473
| ÁGUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.1 | Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca ø75x2.½ | pç | 2 | 9.971 |  | 9.971 | 19.942 | 0 | 19.942
20.2 | Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca ø25x¾ | pç | 20 | 0.494 |  | 0.494 | 9.88 | 0 | 9.88
20.3 | Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca ø32x1" | pç | 4 | 0.936 |  | 0.936 | 3.744 | 0 | 3.744
20.4 | Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca ø50x1.¼ | pç | 2 | 3.653 |  | 3.653 | 7.306 | 0 | 7.306
20.5 | Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca ø60x2" | pç | 2 | 5.72 |  | 5.72 | 11.44 | 0 | 11.44
20.6 | Bucha de redução Soldável ø60x32 | pç | 2 | 5.2 |  | 5.2 | 10.4 | 0 | 10.4
20.7 | Bucha de redução Soldável ø60x40 | pç | 2 | 5.46 |  | 5.46 | 10.92 | 0 | 10.92
20.8 | Bucha Redução Soldável ø40x32 | pç | 2 | 0.975 |  | 0.975 | 1.95 | 0 | 1.95
20.9 | Bucha Redução Soldável ø60x50 | pç | 1 | 3.12 |  | 3.12 | 3.12 | 0 | 3.12
20.1 | Hidrômetro | pç | 1 | 161.2 |  | 161.2 | 161.2 | 0 | 161.2
20.11 | Joelho de 90º Soldável ø25 | pç | 30 | 0.455 |  | 0.455 | 13.65 | 0 | 13.65
20.12 | Joelho de 90º Soldável ø32 | pç | 9 | 1.17 |  | 1.17 | 10.53 | 0 | 10.53
20.13 | Joelho de 90º Soldável ø40 | pç | 2 | 2.808 |  | 2.808 | 5.616 | 0 | 5.616
20.14 | Joelho de 90º Soldável ø50 | pç | 3 | 3.25 |  | 3.25 | 9.75 | 0 | 9.75
20.15 | Joelho de 90º Soldável ø75 | pç | 2 | 44.98 |  | 44.98 | 89.96 | 0 | 89.96
20.16 | Joelho de Redução 90º ø32x25 | pç | 1 | 1.95 |  | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95
20.17 | Joelho de Redução 90º Sold. com Bucha Latão ø25x½" | pç | 10 | 3.51 |  | 3.51 | 35.1 | 0 | 35.1
20.18 | Luva Soldável com Rosca ø25x¾ | pç | 1 | 3.783 |  | 3.783 | 3.783 | 0 | 3.783
20.19 | Registro Gaveta ø25 | pç | 8 | 13.065 |  | 13.065 | 104.52 | 0 | 104.52
20.2 | Registro Gaveta ø32 | pç | 2 | 18.265 |  | 18.265 | 36.53 | 0 | 36.53
20.21 | Registro Gaveta ø50 | pç | 1 | 28.678 |  | 28.678 | 28.678 | 0 | 28.678
20.22 | Registro Gaveta ø60 | pç | 1 | 50.05 |  | 50.05 | 50.05 | 0 | 50.05
20.23 | Registro Gaveta ø75 | pç | 1 | 103.87 |  | 103.87 | 103.87 | 0 | 103.87
20.24 | Registro Pressão 3/4 | pç | 1 | 25.35 |  | 25.35 | 25.35 | 0 | 25.35
20.25 | Tê 90º Red.Sold. c/ Rosca na Bolsa Central ø25x½" | pç | 12 | 5.59 |  | 5.59 | 67.08 | 0 | 67.08
20.26 | Tê 90º Soldável ø25 | pç | 30 | 0.767 |  | 0.767 | 23.01 | 0 | 23.01
20.27 | Tê 90º Soldável ø50 | pç | 1 | 5.616 |  | 5.616 | 5.616 | 0 | 5.616
20.28 | Tê 90º Soldável ø60 | pç | 6 | 15.457 |  | 15.457 | 92.742 | 0 | 92.742
20.29 | Tê Redução 90º Soldável ø50x32 | pç | 1 | 7.02 |  | 7.02 | 7.02 | 0 | 7.02
20.3 | Tê Redução 90º Soldável ø32x25 | pç | 18 | 3.497 |  | 3.497 | 62.946 | 0 | 62.946
20.31 | Tê Redução 90º Soldável ø75x60 | pç | 1 | 28.73 |  | 28.73 | 28.73 | 0 | 28.73
20.32 | Tubulação ø25 | m | 50 | 2.21 |  | 2.21 | 110.5 | 0 | 110.5
20.33 | Tubulação ø32 | m | 30 | 4.81 |  | 4.81 | 144.3 | 0 | 144.3
20.34 | Tubulação ø 50 | m | 18 | 8.32 |  | 8.32 | 149.76 | 0 | 149.76
20.35 | Tubulação ø60 | m | 9 | 13.13 |  | 13.13 | 118.17 | 0 | 118.17
20.36 | Tubulação ø75 | m | 8 | 20.67 |  | 20.67 | 165.36 | 0 | 165.36
20.38 | Mão de obra | vb | 1 |  | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 61389.955
21.1 | SPDA - ATERRAMENTO
21.1.1 | Cabo cobre nu, 50mm2, têmpera meio-duro | m | 320 | 14.8 | 1.48 | 16.28 | 4736 | 473.6 | 5209.6
21.1.2 | Conector tipo "split bolt" em bronze e proteção com silicone, para até 02 cabos 50,0 mm² cobre nu. | pç | 20 | 4.5 | 1.125 | 5.625 | 90 | 22.5 | 112.5
21.1.3 | Terminal aéreo em latão cromado, D=3/8"x600mm. | pç | 20 | 16.8 | 16.8 | 33.6 | 336 | 336 | 672
21.1.4 | Molde para conexão exotérmica para aterramento, aplicação conforme projeto. | pç | 2 | 136 | 13.6 | 149.6 | 272 | 27.2 | 299.2
21.1.5 | Cartucho para conexão exotérmica para aterramento, aplicação conforme projeto. | pç | 18 | 17.3 | 1.73 | 19.03 | 311.4 | 31.14 | 342.54
21.1.6 | Haste de aterramento tipo "copperweld" D=16x 2400mm | pç | 10 | 16.8 | 16.8 | 33.6 | 168 | 168 | 336
21.1.7 | Conector tipo grampo reforçado GAR para haste de aterramento tipo "copperweld" D=16mm, adequado ao cabo. | pç | 6 | 16.8 | 4.2 | 21 | 100.8 | 25.2 | 126
21.1.8 | Caixa de inspeção para aterramento, tampa ferro fundido com alça retrátil. | pç | 10 | 24.7 | 24.7 | 49.4 | 247 | 247 | 494
21.1.9 | Braçadeira tipo "ômega" em bronze estanhado, para fixação de cabo de cobre nu seção 50,0 mm² contra superfície (platibanda, parede externa). | pç | 250 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 925 | 925 | 1850
21.1.10 | Parafuso em aço galvanizado, cabeça tipo panela com fenda, rosca soberba, D=4,2x45mm | pç | 500 | 1.7 | 0.425 | 2.125 | 850 | 212.5 | 1062.5
21.1.11 | Bucha em nailon ref. S8 da FISHER ou equivalente para parafuso rosca soberba, instalação embutida em alvenaria/concreto. | pç | 500 | 0.1 | 0.025 | 0.125 | 50 | 12.5 | 62.5
21.1.12 | Captor tipo FRANKLIN, h=305mm, D=3/8", descida dupla, latão cromado, referência PK 0004 fabricante PARAKLIN ou equivalente. | pç | 2 | 46.7 | 11.675 | 58.375 | 93.4 | 23.35 | 116.75
21.1.13 | Isolador duplo para mastro D=2", tipo reforçado, aço galvanizado a fusão, referência PK 0025 fabricante PARAKLIN ou equivalente. | cj | 8 | 13.4 | 3.35 | 16.75 | 107.2 | 26.8 | 134
21.1.14 | Mastro D=2"x 4,80m, aço galvanizado a fusão, referência PK 0703 fabricante PARAKLIN ou equivalente. | cj | 2 | 143.2 | 35.8 | 179 | 286.4 | 71.6 | 358
21.1.15 | Conjunto para estaiamento de mastro para PR tipo FRANKLIN, com base para mastro D=2" (ref. PK-0031), braçadeira para 03 estais fixação em tubo D=2" (ref PK 0042), novo conjunto de 03 estais em cabo de aço galvanizado (ref. PK-0033), 03 fixadores para estais de tubo (ref. PK-0043) e respectivos chumbadores tipo PARABOLT D=5/16", referências fabricante PARAKLIN ou equivalente. | cj | 2 | 348.9 | 87.225 | 436.125 | 697.8 | 174.45 | 872.25
21.1.16 | Sinalizador duplo, corpo em alumínio fundido, vidro refrator cor rubi, com suporte galvanizado a fusão para fixação em mastro tubular D=2", ref. PK-0150 da PARAKLIN ou equivalente. | cj | 2 | 129.4 | 12.94 | 142.34 | 258.8 | 25.88 | 284.68
21.1.17 | Eletroduto PVC tipo rígido roscável, D=2" x 3m, NBR 6150 | pç | 6 | 21.4 | 5.35 | 26.75 | 128.4 | 32.1 | 160.5
21.1.18 | Braçadeira tipo "D" galvanizada a fusão, com fecho tipo cunha, para eletroduto D=2", com bucha S8 e parafuso cabeça fenda auto-tarraxante aço inox. | cj | 18 | 17.2 | 4.3 | 21.5 | 309.6 | 77.4 | 387
21.2 | INFRA-ESTRUTURA PARA IE / SA / SAL
21.2.1 | Leito para cabos galvanizado, largura 200 mm | m | 12 | 48.9 | 4.89 | 53.79 | 586.8 | 58.68 | 645.48
21.2.2 | Eletrocalha lisa galvanizada, com tampa, seção 100x50x3000mm (somente mão de obra). | pç | 5 | 0 | 6.95 | 6.95 | 0 | 34.75 | 34.75
21.2.3 | Eletrocalha lisa galvanizada, com tampa, seção 50x50x3000mm (somente mão de obra). | pç | 4 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 18.4 | 18.4
21.2.4 | Perfilado liso galvanizado, 38x38x6000mm. | pç | 16 | 64.52 | 2.1 | 66.62 | 1032.32 | 33.6 | 1065.92
21.2.5 | Tampa de encaixe sob pressão para perfilado liso galvanizado, dimensões 38x6000 mm. | pç | 16 | 22.45 | 2.245 | 24.695 | 359.2 | 35.92 | 395.12
21.2.6 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=2"x3000mm com luva. | pç | 2 | 51.3 | 5.13 | 56.43 | 102.6 | 10.26 | 112.86
21.2.7 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1"x3000mm com luva. | pç | 9 | 17.6 | 1.76 | 19.36 | 158.4 | 15.84 | 174.24
21.2.8 | Eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4"x3000mm com luva. | pç | 55 | 8.7 | 0.87 | 9.57 | 478.5 | 47.85 | 526.35
21.2.9 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=1", com luva. | pç | 7 | 5.85 | 0.585 | 6.435 | 40.95 | 4.095 | 45.045
21.2.10 | Curva para eletroduto ferro galvanizado tipo leve D=3/4" com luva. | pç | 35 | 2.9 | 0.29 | 3.19 | 101.5 | 10.15 | 111.65
21.2.11 | Caixa aluminio fundido 10x10x6,5 cm, tampa parafusada, entradas roscadas para dutos 3/4" | pç | 10 | 15.8 | 3.16 | 18.96 | 158 | 31.6 | 189.6
21.2.12 | Condulete de alumínio 3/4", tipo X, com tampa cega parafusada, entradas roscadas adequadas a dutos D=3/4". | pç | 44 | 10.2 | 2.04 | 12.24 | 448.8 | 89.76 | 538.56
21.2.13 | Caixa de embutir, alumínio estampado, 4x4", ref.MASSARO ou equivalente. | pç | 6 | 3.15 | 12.6 | 15.75 | 18.9 | 75.6 | 94.5
21.2.14 | Caixa de embutir, alumínio estampado, 4x2", ref.MASSARO ou equivalente. | pç | 50 | 2.45 | 9.8 | 12.25 | 122.5 | 490 | 612.5
21.2.15 | Cantoneira galvanizada tipo ZZ alta, ref. 114-10-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 250 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 550 | 275 | 825
21.2.16 | Gancho longo galvanizado para perfilado, ref. 114-61-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 80 | 2.75 | 1.375 | 4.125 | 220 | 110 | 330
21.2.17 | Braçadeira para eletroduto tipo econômica, ref. 115-07-3/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 90 | 2.5 | 1.25 | 3.75 | 225 | 112.5 | 337.5
21.2.18 | Vergalhão rosca total galvanizado D=1/4"x3000mm, ref. 114-40-1/4-Z da MOPA ou equivalente. | pç | 80 | 7.5 | 3.75 | 11.25 | 600 | 300 | 900
21.2.19 | Bucha plástica D=8mm para concreto/alvenaria, ref. S8 da FISCHER ou equivalente. | pç | 400 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 20 | 80 | 100
21.2.20 | Parafuso galvanizado a fusão, cabeça sextavada, rosca soberba, D=1/4"x45mm | pç | 400 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 80 | 80 | 160
21.2.21 | Porca galvanizada sextavada D=1/4" | pç | 400 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 40 | 40 | 80
21.2.22 | Arruela lisa galvanizada D=1/4" | pç | 400 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 20 | 20 | 40
21.3 | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO
21.3.1 | Cabo para alimentação blindado com fita poliester e condutor dreno 0,5 mm², isolação PVC/A 70ºC, cobertura PVC/E classe 105ºC, condutores sólidos de cobre têmpera mole 2 x 2,5 mm2, ref. CBN 9441 da ENGESUL ou equivalente. | m | 30 | 4.68 | 0.936 | 5.616 | 140.4 | 28.08 | 168.48
21.3.2 | Cabo para alimentação blindado com fita poliester e condutor dreno 0,5 mm², isolação PVC/A 70ºC, cobertura PVC/E classe 105ºC, condutores sólidos de cobre têmpera mole 2 x 1,5 mm2, ref. CBN 9441 da ENGESUL ou equivalente | m | 160 | 4.42 | 0.884 | 5.304 | 707.2 | 141.44 | 848.64
21.3.3 | Cabo para detecção blindado com fita poliester e condutor dreno 0,5 mm², isolação PVC/A 70ºC, cobertura PVC/E classe 105ºC, condutores sólidos de cobre têmpera mole 2 x 0,75 mm2, ref. CBN 9441 da ENGESUL ou equivalente. | m | 250 | 3.85 | 0.77 | 4.62 | 962.5 | 192.5 | 1155
21.3.4 | Detector óptico de fumaça endereçável, sensibilidade 0,2 dB/m, de sobrepor, com led indicador da condição de operação, alimentação 24Vcc, ref. DFE 9441 da ENGESUL ou equivalente. | pç | 12 | 369.5 | 18.475 | 387.975 | 4434 | 221.7 | 4655.7
21.3.5 | Acionador manual tipo botoeira ("push button") endereçável, conforme especificação técnica, ref. ASE 9441 da ENGESUL ou equivalente. | pç | 4 | 212.8 | 10.64 | 223.44 | 851.2 | 42.56 | 893.76
21.3.6 | Sirene audio-visual ref. AVS 9441 da ENGESUL ou equiv. | pç | 4 | 108.2 | 10.82 | 119.02 | 432.8 | 43.28 | 476.08
21.3.7 | Sirene piezo-elétrica 90dB, IP 55, instalação externa. | pç | 3 | 67.5 | 6.75 | 74.25 | 202.5 | 20.25 | 222.75
21.3.8 | Central de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável predial, certificada NBR 9441, com display LCD, conforme especificação técnica, ref. CP INC 9441-04-80 da ENGESUL ou equivalente, incluindo ensaios e testes com simulações de todos os eventos do sistema instalado. | cj | 1 | 3268 | 650 | 3918 | 3268 | 650 | 3918
21.4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO
21.4.1 | Cabo cobre extra-flexível encordoamento classe 4, seção 6,0 mm2, NBR 6148, 750 V,capa externa cor verde. | m | 120 | 2.4 | 0.48 | 2.88 | 288 | 57.6 | 345.6
21.4.2 | Cabo cobre flexível 2,5 mm², NBR 6148, 750 V, capa externa cor verde. | m | 160 | 1.1 | 0.22 | 1.32 | 176 | 35.2 | 211.2
21.4.3 | Cabo para alimentação blindado com fita poliester e condutor dreno 0,5 mm², isolação PVC/A 70ºC, cobertura PVC/E classe 105ºC, condutores sólidos de cobre têmpera mole 2 x 2,5 mm2, ref. CBN 9441 da ENGESUL ou equivalente. | m | 450 | 4.68 | 0.936 | 5.616 | 2106 | 421.2 | 2527.2
21.4.4 | Bloco autônomo de sobrepor para iluminação de emergência 1x 9W fluorescente compacta / 600lm, alimentação 220 Vca, ref. PLO 419 da ENGESUL ou equivalente | pç | 15 | 117.6 | 11.76 | 129.36 | 1764 | 176.4 | 1940.4
21.4.5 | Bloco autônomo para sinalização de abandono de local, tipo pendente, difusor acrílico transparente, 2x5W incandescente, alimentação 220 Vca, fixação em suspensão contra forro/teto, hastes tubulares pintura epóxi branca, ref PSA 220 da ENGESUL ou equivalente. | pç | 15 | 214 | 21.4 | 235.4 | 3210 | 321 | 3531
21.5 | SHPI - SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO DE INCÊNDIO
21.5.1 | Cotovelo 90º ø2.½ | pç | 15 | 43.55 |  | 43.55 | 653.25 | 0 | 653.25
21.5.2 | Caixa de Hidrante 60x90 cm | un | 6 | 175 |  | 175 | 1050 | 0 | 1050
21.5.3 | Mangueira de 20 m | un | 6 | 234 |  | 234 | 1404 | 0 | 1404
21.5.4 | Esguichos | un | 6 | 36 |  | 36 | 216 | 0 | 216
21.5.5 | Adaptadores | un | 6 | 34 |  | 34 | 204 | 0 | 204
21.5.6 | Hidrante de Recalque - tampa | un | 1 | 125 |  | 125 | 125 | 0 | 125
21.5.7 | Hidrante de Recalque - tampão com adaptador | cj | 1 | 110 |  | 110 | 110 | 0 | 110
21.5.8 | Luva ø2.½ | pç | 2 | 30.42 |  | 30.42 | 60.84 | 0 | 60.84
21.5.9 | Niple Duplo ø2.½ | pç | 2 | 24.05 |  | 24.05 | 48.1 | 0 | 48.1
21.5.10 | Registro Gaveta ø2.½ | pç | 1 | 229.32 |  | 229.32 | 229.32 | 0 | 229.32
21.5.11 | Registro Globo ø2.½ | pç | 6 | 116.22 |  | 116.22 | 697.32 | 0 | 697.32
21.5.12 | Tê 90º ø2.½ | pç | 6 | 52.52 |  | 52.52 | 315.12 | 0 | 315.12
21.5.13 | Tubo de Aço Galvanizado ø2.½ | m | 61 | 63.7 |  | 63.7 | 3885.7 | 0 | 3885.7
21.5.14 | Extintor portátil tipo pó químico, capacidade 4 kg, completo, incluindo suporte e sinalização de parede. | un | 11 | 110 |  | 110 | 1210 | 0 | 1210
21.5.15 | Extintor portátil tipo CO2, capacidade 4 kg, completo incluindo suporte e sinalização de parede | un | 11 | 370 |  | 370 | 4070 | 0 | 4070
21.5.16 | Mão de obra | vb | 1 |  | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | INST. SANITÁRIAS, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 16723.001
| ESGOTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.1 | Bolsa plástica clodal para Saída de W.C. Ø100 | pç | 6 | 1.3 |  | 1.3 | 7.8 | 0 | 7.8
22.2 | Caixa de Gordura | pç | 2 | 33.735 |  | 33.735 | 67.47 | 0 | 67.47
22.3 | Caixa Sifonada 150x150x50 | pç | 3 | 17.147 |  | 17.147 | 51.441 | 0 | 51.441
22.4 | Curva 45º Longa SN ø100 | pç | 5 | 21.216 |  | 21.216 | 106.08 | 0 | 106.08
22.5 | Curva 45º Longa SN ø50 | pç | 6 | 5.408 |  | 5.408 | 32.448 | 0 | 32.448
22.6 | Curva 45º Longa SN ø75 | pç | 1 | 15.028 |  | 15.028 | 15.028 | 0 | 15.028
22.7 | Curva 90º Curta ø100 | pç | 6 | 11.57 |  | 11.57 | 69.42 | 0 | 69.42
22.8 | Curva 45º SN ø40 | pç | 4 | 2.522 |  | 2.522 | 10.088 | 0 | 10.088
22.9 | Curva 90º Graus Curta SN ø40 | pç | 6 | 2.158 |  | 2.158 | 12.948 | 0 | 12.948
22.1 | Curva 90º Graus Curta SN ø50 | pç | 6 | 5.057 |  | 5.057 | 30.342 | 0 | 30.342
22.11 | Curva 90º Graus Curta SN ø75 | pç | 1 | 9.841 |  | 9.841 | 9.841 | 0 | 9.841
22.12 | Joelho 45º SN ø100 | pç | 6 | 4.771 |  | 4.771 | 28.626 | 0 | 28.626
22.13 | Joelho 45º SN ø40 | pç | 2 | 1.248 |  | 1.248 | 2.496 | 0 | 2.496
22.14 | Joelho 45º SN ø50 | pç | 5 | 1.885 |  | 1.885 | 9.425 | 0 | 9.425
22.15 | Joelho 45º SN ø75 | pç | 2 | 4.069 |  | 4.069 | 8.138 | 0 | 8.138
22.16 | Joelho 90º ø100 | pç | 9 | 4.771 |  | 4.771 | 42.939 | 0 | 42.939
22.17 | Joelho 90º ø50 | pç | 1 | 1.469 |  | 1.469 | 1.469 | 0 | 1.469
22.18 | Joelho 90º ø75 | pç | 7 | 3.497 |  | 3.497 | 24.479 | 0 | 24.479
22.19 | Joelho 90º com Vista SN ø100x50 | pç | 2 | 10.4 |  | 10.4 | 20.8 | 0 | 20.8
22.2 | Joelho 90º Curto SN ø100 | pç | 8 | 4.771 |  | 4.771 | 38.168 | 0 | 38.168
22.21 | Joelho 90º Curto SN ø40 | pç | 8 | 1.04 |  | 1.04 | 8.32 | 0 | 8.32
22.22 | Joelho 90º Curto SN ø50 | pç | 16 | 1.469 |  | 1.469 | 23.504 | 0 | 23.504
22.23 | Junção Simples ø100 | pç | 8 | 11.934 |  | 11.934 | 95.472 | 0 | 95.472
22.24 | Junção Simples ø75 | pç | 1 | 8.567 |  | 8.567 | 8.567 | 0 | 8.567
22.25 | Redução Excêntrica ø 100x50 | pç | 2 | 3.783 |  | 3.783 | 7.566 | 0 | 7.566
22.26 | Redução Excêntrica ø 100x75 | pç | 1 | 4.342 |  | 4.342 | 4.342 | 0 | 4.342
22.27 | Redução Excêntrica ø 75x50 | pç | 1 | 3.224 |  | 3.224 | 3.224 | 0 | 3.224
22.28 | Tê Sanitário ø 100 | pç | 10 | 8.996 |  | 8.996 | 89.96 | 0 | 89.96
22.29 | Tê Sanitário ø75x50 | pç | 10 | 6.877 |  | 6.877 | 68.77 | 0 | 68.77
22.3 | Tê SN ø 100x50 | pç | 21 | 7.865 |  | 7.865 | 165.165 | 0 | 165.165
22.31 | Tê SN ø 100x75 | pç | 9 | 8.151 |  | 8.151 | 73.359 | 0 | 73.359
22.32 | Tê SN ø 75x50 | pç | 2 | 6.877 |  | 6.877 | 13.754 | 0 | 13.754
22.33 | Tê SN ø50 | pç | 20 | 4.069 |  | 4.069 | 81.38 | 0 | 81.38
22.34 | Tê SN ø75 | pç | 5 | 7.592 |  | 7.592 | 37.96 | 0 | 37.96
22.35 | Tubulação ø100 | m | 10 | 8.45 |  | 8.45 | 84.5 | 0 | 84.5
22.36 | Tubulação ø40 | m | 10 | 2.99 |  | 2.99 | 29.9 | 0 | 29.9
22.37 | Tubulação ø50 | m | 10 | 5.265 |  | 5.265 | 52.65 | 0 | 52.65
22.38 | Tubulação ø75 | m | 10 | 6.825 |  | 6.825 | 68.25 | 0 | 68.25
22.39 | Mão de obra | vb | 1 |  | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000
| PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.4 | Curva 45º Longa SN ø100 | pç | 8 | 4.771 |  | 4.771 | 38.168 | 0 | 38.168
23.41 | Joelho 45º SN ø100 | pç | 7 | 4.771 |  | 4.771 | 33.397 | 0 | 33.397
23.42 | Joelho 90º ø100 | pç | 31 | 4.771 |  | 4.771 | 147.901 | 0 | 147.901
23.43 | Junção Simples ø100 | pç | 5 | 11.934 |  | 11.934 | 59.67 | 0 | 59.67
23.44 | Luvas ø100 | pç | 15 | 3.653 |  | 3.653 | 54.795 | 0 | 54.795
23.45 | Tê SN ø100 | pç | 3 | 8.996 |  | 8.996 | 26.988 | 0 | 26.988
23.46 | Tubulação ø100 | m | 135 | 8.45 |  | 8.45 | 1140.75 | 0 | 1140.75
23.47 | Mão de obra | vb | 1 |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000
| DRENOS DO AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23,48 | Joelho de 45º Soldável ø25 | pç | 50 | 0.832 |  | 0.832 | 41.6 | 0 | 41.6
23,49 | Joelho de 45º Soldável ø50 | pç | 22 | 3.991 |  | 3.991 | 87.802 | 0 | 87.802
23,50 | Joelho de 90º Soldável ø25 | pç | 119 | 0.455 |  | 0.455 | 54.145 | 0 | 54.145
23,51 | Joelho de 90º Soldável ø50 | pç | 32 | 3.25 |  | 3.25 | 104 | 0 | 104
23,52 | Luvas de Redução ø50x25 | pç | 2 | 1.963 |  | 1.963 | 3.926 | 0 | 3.926
23,53 | Tê de 90º de Redução ø 50x25 | pç | 159 | 5.33 |  | 5.33 | 847.47 | 0 | 847.47
23,54 | Tubulação ø25 | m | 470 | 2.21 |  | 2.21 | 1038.7 | 0 | 1038.7
23,55 | Tubulação ø50 | m | 305 | 8.32 |  | 8.32 | 2537.6 | 0 | 2537.6
23,56 | Mão de obra | vb | 1 |  | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4000
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | INSTALAÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL | [7 empty] | 168000
25.2 | Elevador capacidade 9 passageiros, em substituição ao existente, incluindo desmontagem e remoção do antigo | un | 1 | 155000 | 13000 | 168000 | 155000 | 13000 | 168000
26 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO | [7 empty] | 393889.38
| INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26.12 | Difusor-captor circular ajustável em PVC branco, Ø 150 mm REF.: MULTIVAC DVK-S 150. | pç | 132 | 68 | 15 | 83 | 8976 | 1980 | 10956
26.13 | Difusor de insuflamento 1 direção em aluminio 1271 x 320 mm, REF.: TROX ADQL-1. | pç | 2 | 240 | 15 | 255 | 480 | 30 | 510
26.14 | Veneziana em alumínio para porta, moldura dupla, tipo indevassável, 425 x 425 mm. Ref.: TROX AGS-T | pç | 68 | 143.76 | 25 | 168.76 | 9775.68 | 1700 | 11475.68
26.15 | Veneziana em alumínio para tomada de ar externo, 597 x 197 mm, com tela de proteçào, Ref.: TROX AWK. | pç | 24 | 204 | 25 | 229 | 4896 | 600 | 5496
26.16 | Grelha de retorno em aluminio basculante, com filtro G3 da ABNT, dimensão 600 x 400 mm, REF.: COMPARCO RHOT. | pç | 2 | 275 | 25 | 300 | 550 | 50 | 600
26.17 | Chapa de aço galvanizado bitola 24. | kg | 500 | 13 | 12 | 25 | 6500 | 6000 | 12500
26.18 | Manta isolante em lã de vidro, densidade 20 kg/m3, espessura 50 mm, revestida em uma das faces com papel aluminizado. Ref.: Santa Marina ISOFLEX 120 | m2 | 16 | 29.6 | 2.5 | 32.1 | 473.6 | 40 | 513.6
| HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS - LINHAS E CONEXÕES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26.19 | Tubo em polipropileno classe PN20 Ø 25 mm. Ref. : Acqua System | m | 182 | 12 | 3 | 15 | 2184 | 546 | 2730
26.2 | Tubo em polipropileno classe PN12 Ø 40 mm. Ref. : Acqua System | m | 120 | 15.28 | 3.82 | 19.1 | 1833.6 | 458.4 | 2292
26.21 | Tubo em polipropileno classe PN12 Ø 50 mm. Ref. : Acqua System | m | 360 | 23.08 | 5.77 | 28.85 | 8308.8 | 2077.2 | 10386
26.22 | Tubo em polipropileno classe PN12 Ø 63 mm. Ref. : Acqua System | m | 35 | 32.55 | 8.1375 | 40.6875 | 1139.25 | 284.8125 | 1424.0625
26.23 | Tubo em polipropileno classe PN12 Ø 75 mm. Ref. : Acqua System | m | 60 | 45.76 | 11.44 | 57.2 | 2745.6 | 686.4 | 3432
26.24 | Tubo em polipropileno classe PN12 Ø 90 mm. Ref. : Acqua System | m | 75 | 65.53 | 16.3825 | 81.9125 | 4914.75 | 1228.6875 | 6143.4375
26.25 | Tubo Isolante espuma elastomérica 25 mm - Ø 25 mm. Ref.: Armacell AF/Armaflex | m | 182 | 17.43 | 4.3575 | 21.7875 | 3172.26 | 793.065 | 3965.325
26.26 | Tubo Isolante espuma elastomérica 25 mm - Ø 40 mm. Ref.: Armacell AF/Armaflex | m | 120 | 17.43 | 4.3575 | 21.7875 | 2091.6 | 522.9 | 2614.5
26.27 | Tubo Isolante espuma elastomérica 25 mm - Ø 50 mm. Ref.: Armacell AF/Armaflex | m | 360 | 22.77 | 5.6925 | 28.4625 | 8197.2 | 2049.3 | 10246.5
26.28 | Tubo Isolante espuma elastomérica 25 mm - Ø 63 mm. Ref.: Armacell AF/Armaflex | m | 35 | 25.83 | 6.4575 | 32.2875 | 904.05 | 226.0125 | 1130.0625
26.29 | Tubo Isolante espuma elastomérica 25 mm - Ø 75 mm. Ref.: Armacell AF/Armaflex | m | 60 | 30.16 | 7.54 | 37.7 | 1809.6 | 452.4 | 2262
26.3 | Tubo Isolante espuma elastomérica 25 mm - Ø 90. Ref.: Armacell AF/Armaflex | m | 75 | 52.41 | 13.1025 | 65.5125 | 3930.75 | 982.6875 | 4913.4375
26.31 | Cola para espuma elastomérica. Ref.: Armacell Armaflex 520 | litros | 5 | 112.18 | 28.045 | 140.225 | 560.9 | 140.225 | 701.125
26.32 | Cinta auto-adesiva (15m x 50 mm x 3 mm). Ref.: Armacell AF/Armaflex Autoadesiva | rolos | 25 | 124 | 31 | 155 | 3100 | 775 | 3875
26.33 | Perfil "U" ( 25x50x25 ) esp;2,65mm | m | 250 | 15.69 | 3.9225 | 19.6125 | 3922.5 | 980.625 | 4903.125
26.34 | Cap em polipropileno Ø 40 mm. Ref.: Acqua System | pç | 7 | 6.5 | 1.625 | 8.125 | 45.5 | 11.375 | 56.875
26.35 | Cap em polipropileno Ø 50 mm. Ref.: Acqua System | pç | 224 | 6.5 | 1.625 | 8.125 | 1456 | 364 | 1820
26.36 | Cap em polipropileno Ø 63 mm. Ref.: Acqua System | pç | 16 | 35 | 8.75 | 43.75 | 560 | 140 | 700
26.37 | Cotovelo de 90º em polipropileno Ø 25 mm. Ref.: Acqua System | pç | 264 | 5 | 1.25 | 6.25 | 1320 | 330 | 1650
26.38 | Cotovelo de 90º em polipropileno Ø 50 mm. Ref.: Acqua System | pç | 14 | 15.1 | 3.775 | 18.875 | 211.4 | 52.85 | 264.25
26.39 | Cotovelo de 90º em polipropileno Ø 63 mm. Ref.: Acqua System | pç | 8 | 22.67 | 5.6675 | 28.3375 | 181.36 | 45.34 | 226.7
26.4 | Cotovelo de 90º em polipropileno Ø 75 mm. Ref.: Acqua System | pç | 4 | 84.13 | 21.0325 | 105.1625 | 336.52 | 84.13 | 420.65
26.41 | Cotovelo de 90º em polipropileno Ø 90 mm. Ref.: Acqua System | pç | 20 | 122.83 | 30.7075 | 153.5375 | 2456.6 | 614.15 | 3070.75
26.42 | Te em polipropileno Ø 40 mm. Ref.: Acqua System | pç | 14 | 11.18 | 2.795 | 13.975 | 156.52 | 39.13 | 195.65
26.43 | Te em polipropileno Ø 50 mm. Ref.: Acqua System | pç | 32 | 21 | 5.25 | 26.25 | 672 | 168 | 840
26.44 | Te em polipropileno Ø 63 mm. Ref.: Acqua System | pç | 10 | 32.4 | 8.1 | 40.5 | 324 | 81 | 405
26.45 | Te em polipropileno Ø 75 mm. Ref.: Acqua System | pç | 18 | 32.4 | 8.1 | 40.5 | 583.2 | 145.8 | 729
26.46 | Te em polipropileno Ø 90 mm. Ref.: Acqua System | pç | 30 | 150.41 | 37.6025 | 188.0125 | 4512.3 | 1128.075 | 5640.375
26.47 | Bucha de redução em polipropileno 90 x 63 mm. Ref.: Acqua System | pç | 2 | 46.05 | 11.5125 | 57.5625 | 92.1 | 23.025 | 115.125
26.48 | Bucha de redução em polipropileno 90 x 50 mm. Ref.: Acqua System | pç | 12 | 46.05 | 11.5125 | 57.5625 | 552.6 | 138.15 | 690.75
26.49 | Bucha de redução em polipropileno 75 x 63 mm. Ref.: Acqua System | pç | 2 | 22.67 | 5.6675 | 28.3375 | 45.34 | 11.335 | 56.675
26.5 | Bucha de redução em polipropileno 75 x 50 mm. Ref.: Acqua System | pç | 10 | 22.67 | 5.6675 | 28.3375 | 226.7 | 56.675 | 283.375
26.51 | Bucha de redução em polipropileno 75 x 40 mm. Ref.: Acqua System | pç | 4 | 22.67 | 5.6675 | 28.3375 | 90.68 | 22.67 | 113.35
26.52 | Bucha de redução em polipropileno 63 x 40 mm. Ref.: Acqua System | pç | 2 | 19.53 | 4.8825 | 24.4125 | 39.06 | 9.765 | 48.825
26.53 | Bucha de redução em polipropileno 50 x 40 mm. Ref.: Acqua System | pç | 8 | 14.7 | 3.675 | 18.375 | 117.6 | 29.4 | 147
26.54 | Adaptador macho em polipropileno 25 mm x 20 mm. Ref.: Acqua System | pç | 288 | 8.14 | 2.035 | 10.175 | 2344.32 | 586.08 | 2930.4
26.55 | Adaptador macho em polipropileno 20 mm x 1/2". Ref.: Acqua System | pç | 288 | 8.14 | 2.035 | 10.175 | 2344.32 | 586.08 | 2930.4
26.56 | Adaptador macho em polipropileno 40 mm x 1.1/4". Ref.: Acqua System | pç | 2 | 50.75 | 12.6875 | 63.4375 | 101.5 | 25.375 | 126.875
26.57 | Luva de redução em polipropileno 63 x 40 mm Ref.: acqua System | pç | 16 | 21.4 | 5.35 | 26.75 | 342.4 | 85.6 | 428
26.58 | Luva de redução em polipropileno 50 x 40 mm Ref.: acqua System | pç | 224 | 21.4 | 5.35 | 26.75 | 4793.6 | 1198.4 | 5992
26.59 | Luva de redução em polipropileno 40 x 25 mm Ref.: acqua System | pç | 288 | 21.4 | 5.35 | 26.75 | 6163.2 | 1540.8 | 7704
26.6 | Chapa de alumínio para proteção mecânica de isolamento, esp. 0,6 mm | m2 | 38 | 38 | 9.5 | 47.5 | 1444 | 361 | 1805
26.61 | Materiais de ligação, acessórios, suportes, isolamento, pintura, limpeza, etc, por metro linear de tubo | m | 176 | 5.14 | 1.285 | 6.425 | 904.64 | 226.16 | 1130.8
| HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS - LIGAÇÕES DOS RESFRIADORES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26.62 | União dupla com flange em polipropileno 90 mm. Ref.: Acqua System | pç | 8 | 14.48 | 3.62 | 18.1 | 115.84 | 28.96 | 144.8
26.63 | Válv. Borboleta para instalação entre flanges, Ø 3", corpo em aço, internos em inox. Ref.: Tour Andersson | pç | 8 | 324 | 81 | 405 | 2592 | 648 | 3240
26.64 | Chave de Fluxo p/ Água conexão Ø 3/4". Ref.: Robertshaw | pç | 4 | 120 | 30 | 150 | 480 | 120 | 600
| HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS - LIGAÇÃO CLIMATIZADOR HIDRÔNICO 1/2" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26.65 | Kit para conexão a climatizador hidrônico: tubo PEX 16 mm, 10 m, isolamento térmico em espuma elastomérica 19 mm, 10 m, 2 conexões fixas macho 1/2" x 16 mm, duas conexões móveis fêmea 16 x 1/2". Ref. : EPEX | cj | 141 | 73.92 | 18.48 | 92.4 | 10422.72 | 2605.68 | 13028.4
26.66 | Kit para conexão a climatizador hidrônico constituído de: duas mangueiras flexíveis de 60 cm de comprimento, uma válvula esfera com válvula de balanceamento automática acoplada, dotada de dispositivo manual de purga de ar, uma válvula de esfera com filtro "y" acoplado dotado de válvula de purga de água,conexões NPT 1/2" com um terminal móvel. Ref. : JCI Hays Mesurflo 2519 + 6.02061 | cj | 141 | 550 | 137.5 | 687.5 | 77550 | 19387.5 | 96937.5
26.67 | Válvula de controle de água gelada, tipo esfera, 3 vias, 1/2", corpo em bronze, interno em inox. Ref. : Johson Controls VG1841AD | cj | 141 | 380 | 60 | 440 | 53580 | 8460 | 62040
26.68 | Kit acoplamento para VG 1000. Ref. : Johson Controls M9000-520 | cj | 141 | 77 | 60 | 137 | 10857 | 8460 | 19317
26.69 | Atuador para válvula de controle, retorno motorizado, "on - off". Ref. : Johson Controls 22TBGA | cj | 141 | 330 | 60 | 390 | 46530 | 8460 | 54990
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
28 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA | [7 empty] | 24465
28.1 | Bancada de Granito Cantina | ml | 10.4 | 420 | 40 | 460 | 4368 | 416 | 4784
28.2 | Cuba de Inox Cantina | un | 2 | 115 | 50 | 165 | 230 | 100 | 330
28.3 | Torneiras para Pias Cantina | un | 2 | 395 | 25 | 420 | 790 | 50 | 840
28.4 | Sifão para Pias da Cantina | un | 2 | 22 | 5 | 27 | 44 | 10 | 54
28.5 | Vaso Sanitário com Caixa Aclopada | un | 6 | 290 | 50 | 340 | 1740 | 300 | 2040
28.6 | Vaso Sanitário Acessível | un | 4 | 320 | 50 | 370 | 1280 | 200 | 1480
28.7 | Assento Vasos Sanitários AP50 | un | 6 | 75 | 5 | 80 | 450 | 30 | 480
28.8 | Assento Vasos Sanitários Acessíveis | un | 4 | 90 | 10 | 100 | 360 | 40 | 400
28.9 | Ducha Higiênica | un | 6 | 145 | 15 | 160 | 870 | 90 | 960
28.1 | Mictórios com Sifão Integrado | un | 2 | 290 | 30 | 320 | 580 | 60 | 640
28.11 | Cuba de Embutir | un | 18 | 80 | 20 | 100 | 1440 | 360 | 1800
28.12 | Caixa de Descarga de Embutir para Sanitários Acessíveis | un | 6 | 220 | 30 | 250 | 1320 | 180 | 1500
28.13 | Bancadas de Granito Sanitários | m² | 6 | 198 | 89 | 287 | 1188 | 534 | 1722
28.14 | Espelho Sanitários | un | 6 | 95 | 15 | 110 | 570 | 90 | 660
28.15 | Barras de Apoio Inox | un | 10 | 210 | 15 | 225 | 2100 | 150 | 2250
28.16 | Torneira para Lavatório | un | 6 | 245 | 35 | 280 | 1470 | 210 | 1680
28.17 | Válvula de Escoamento | un | 6 | 25 | 5 | 30 | 150 | 30 | 180
28.18 | Sifão para Lavatório | un | 6 | 90 | 10 | 100 | 540 | 60 | 600
28.19 | Ligação Flexível | un | 6 | 12 | 5 | 17 | 72 | 30 | 102
28.2 | Tubo de Ligação para Bacia (Vaso Sanitário) | un | 6 | 15 | 5 | 20 | 90 | 30 | 120
28.21 | Anel de Vedação para Bacia (Vaso Sanitário) | un | 6 | 12 | 3 | 15 | 72 | 18 | 90
28.22 | Conjunto de Fixação para Bacia (Vaso Sanitário) | un | 6 | 10 | 2 | 12 | 60 | 12 | 72
28.23 | Válvula de Descarga para Mictórios | un | 2 | 195 | 20 | 215 | 390 | 40 | 430
28.24 | Cabide | un | 6 | 65 | 8 | 73 | 390 | 48 | 438
28.25 | Dispenser para Papel Higiênico em rolos | un | 6 | 32 | 10 | 42 | 192 | 60 | 252
28.26 | Dispenser para Toalha de Papel Interfolhada | un | 6 | 36 | 10 | 46 | 216 | 60 | 276
28.27 | Dispenser para Sabonete Líquido | un | 6 | 37.5 | 10 | 47.5 | 225 | 60 | 285
30 | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL | [7 empty] | 5023.17
30,1 | Limpeza diária | vb | 1 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000
30,2 | Limpeza e verificação final | vb | 1 | 523.17 | 500 | 1023.17 | 523.17 | 500 | 1023.17
| TOTAL GERAL....................................................................................................................... | [5 empty] | 1230997.439 | 252934.93 | 1483932.369
Note on D30: Henrique: cobertura + mezanino subsolo 3
Note on D36: Henrique: piso lajes e fechamento detalhe vidro 2 laje.

## ABC
resumo valores e serviços - 2a. Fase - obra SRTE |  |  |  | 2009-11-03
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/SC
REFORMA E ADEQUAÇÃO FÍSICA DO EDIFÍCIO SEDE EM FLORIANÓPOLIS ( fase 2 )
TOTAL
| AR CONDICIONADO | 393889.38 | 26.54% | infra estrutura ( s/ maquinas)
19 | INST. ELETICA CFTV | 363042.605 | 24.46% | 1o. E 4o. Andares
25 | ELEVADOR | 168000 | 11.32% | total
10 | PAVIMENTACAO | 107890.3 | 7.271% | 1o. E 4o. Andares
12 | DIVISORIAS | 113630 | 7.657% | 1o. E 4o. Andares
5 | ESTRUTURA | 60514.12 | 4.078% | cobertura/laje subsolo
21 | INCENDIO | 61389.955 | 4.137% | para raio e 1o. E 4o. Andares
2 | IMPLANTAÇAO | 35700 | 2.406% | total
7 | COBERTURA | 30816.425 | 2.077% | cobertura
11 | REVESTIMENTO | 25714 | 1.733% | 1o. E 4o. Andares
28 | EQUIP. SANIT. COZ | 24465 | 1.649% | 1o. E 4o. Andares
14 | SERRALHERIA | 19000 | 1.28% | 1o. E 4o. Andares
17 | PINTURA | 18160 | 1.224% | 1o. E 4o. Andares
22 | ESGOTO AGUA | 16723.001 | 1.127% | 1o. E 4o. Andares
8 | IMPERMEABILIZAÇAO | 12764.94 | 0.8602% | cobertura
13 | CARPINTARIA | 11145 | 0.751% | 1o. E 4o. Andares
15 | FERRAGENS | 945 | 0.06368% | 1o. E 4o. Andares
16 | VIDRAÇARIA | 5735 | 0.3865% | 1o. E 4o. Andares
20 | AGUA ESGOTO | 4734.473 | 0.319% | 1o. E 4o. Andares
30 | LINPEZA FINAL | 5023.17 | 0.3385% | total
6 | ALVENARIA | 4650 | 0.3134% | 1o. E 4o. Andares
|  | 1483932.369 | 100%