## Orçamento
| Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Santa Catarina |  |  |  |  | 1475000.0015
Rua Princesa Izabel s/n Joinville - SC.
Área Térreo = 553,63 m²
Área Primeiro Pavimento = 419,91 m²
Área Segundo Pavimento = 419,91 m²
Área da Rampa = 95,20 m²
Área Total = 1.488,65 m²
Item | Serviço | Unid | Quant. | Valor Unitário | Valor total
1 | Serviços técnicos
1.1 | Projeto de terraplenagem | m² | 1488.65 | 0.72 | 1071.828
1.2 | Levantamento Planialtimétrico | m² | 1488.65 | 0.8 | 1190.92
1.3 | Projeto de drenagem | m² | 1488.65 | 2.15 | 3200.5975
1.4 | Projeto elétrico | m² | 1488.65 | 3.5 | 5210.275
1.5 | Projeto estrutural | m² | 1488.65 | 8 | 11909.2
1.6 | Projeto das fundações | m² | 1488.65 | 3 | 4465.95
1.7 | Projeto hidrossanitário | m² | 1488.65 | 3.5 | 5210.275
1.8 | Projeto preventivo de incêndio completo | m² | 1488.65 | 3.5 | 5210.275
1.9 | Projeto de proteção atmosférica | m² | 1488.65 | 2.15 | 3200.5975
1.10 | Projeto de sonorização | m² | 1488.65 | 2.15 | 3200.5975
1.11 | Projeto telefônico | m² | 1488.65 | 2.15 | 3200.5975
1.12 | Projeto de ar condicionado | m² | 1488.65 | 2.15 | 3200.5975
1.13 | Projeto de tratamento de esgoto | m² | 1488.65 | 2.15 | 3200.5975
1.14 | Projeto detalhamento do arquitetônico | m² | 1488.65 | 4 | 5954.6
1.15 | Projeto rede lógica | m² | 1488.65 | 2.15 | 3200.5975
1.16 | Sondagem a percussão | m | 100 | 55 | 5500
68127.5055
2 | Instalações provisórias
2.1 | Abrigo provisório de pinus | m² | 80 | 130 | 10400
2.2 | Andaime madeira p/fachada ate 2 pavimentos | m | 100 | 32 | 3200
2.3 | Andaime de madeira sobre cavaletes | m | 50 | 27 | 1350
2.4 | Bandeja salva-vidas de madeira qualidade dura | m | 100 | 115 | 11500
2.5 | Instalação provisória de água | unid. | 1 | 430 | 430
2.6 | instalação provisória de energia | unid. | 1 | 950 | 950
2.7 | Placa obra pintada e fixada em madeira | m² | 4 | 180 | 720
2.8 | Placa dos responsáveis tecnicos | m² | 2 | 180 | 360
2.9 | Proteção com tela plástica em fachada c/andaime | m² | 100 | 38 | 3800
2.10 | Tapume de madeira, altura 2,20 m | m | 40 | 38 | 1520
2.11 | Depósito compensado 12 mm s/forro | m² | 30 | 145 | 4350
2.12 | Instalação provis. Unid. Sanit com 5,0 m² | unid. | 1 | 950 | 950
39530
3 | Limpeza do terreno
3.1 | Limpeza do terreno capoeira baixa | m² | 630 | 1.5 | 945
3.2 | Limpeza permanente da obra | m² | 1488.65 | 4 | 5954.6
6899.6
4 | Transporte
4.1 | Carga manual e transporte de terra/caminhão 10 km | m³ | 20 | 20 | 400
4.2 | Carga manual e transporte de entulho/caminhão 10 km | m³ | 100 | 20 | 2000
2400
5 | Trabalhos em terra
5.1 | Escavação manual até 1,00 m | m³ | 10 | 20 | 200
5.2 | Apiloamento de cavas de fundação, pisos, fundo de valas | m³ | 15 | 18 | 270
5.3 | Escavação mecânica de solo 1,00 m até 4,50 m | m³ | 30 | 6.8 | 204
5.4 | Aterro externo com aquisição de aterro | m³ | 60 | 50 | 3000
5.5 | Movimento manual de terra (escavação e reaterro) | m³ | 25 | 26 | 650
4324
6 | Locação da obra
6.1 | Locação da obra | m² | 630 | 2 | 1260
1260
7 | Infra Estrutura
7.1 | Boca de lobo tijolo 6 furos, 40x40x60 c/ grellha de concreto | unid. | 4 | 149 | 596
7.2 | Tubo de concreto pré-fabricado 0,30 m | m | 35 | 30 | 1050
7.3 | Tubo de concreto pré-fabricado 0,40 m | m | 35 | 40 | 1400
7.4 | Lastro com brita | m³ | 5 | 92.4 | 462
3508
8 | Fundações Profundas
8.1 | Estacas pré-moldadas diâmetro 23x23 cm, 40 ton. | m | 1000 | 100 | 100000
8.2 | Arrazamento das estacas | m | 100 | 10.6 | 1060
101060
9 | Blocos de fundação e vigas de baldrame
9.1 | Concreto magro para as fundações | m³ | 15 | 400 | 6000
9.2 | Concreto armado Fck - 25 mpa para blocos e baldrame, | m³ | 95 | 900 | 85500
incluindo forma, escoramento e desforma.
9.3 | Impermeabilização dos baldrames | m² | 360 | 11 | 3960
95460
10 | Contrapiso
10.1 | Contrapiso de concreto magro traço 1:3:6 impermeab. E=6 cm | m² | 1488.65 | 20 | 29773
10.2 | Contrapiso armado - 25 mpa | m³ | 20 | 650 | 13000
42773
11 | Supra estrutura |  |  |  | 0
11.1 | Estrutura de concreto armado fck 30 mpa, incluindo forma, | m³ | 210 | 1200 | 252000
| escoramento e desforma. |  |  |  | 252000
12 | Pavimentação
12.1 | Impermeabilização | m² | 100 | 43 | 4300
12.2 | Piso cerâmico salas, PEI - 5 | m² | 529.75 | 46 | 24368.5
12.3 | Piso cerâmico banheiros, PEI - 5 | m² | 73.29 | 46 | 3371.34
12.4 | Piso cimentado desempenado | m² | 425.68 | 18 | 7662.24
12.5 | Piso anti-derrapante rampa | m² | 228 | 60 | 13680
12.6 | Rejunte piso cerâmico | m² | 1183.43 | 1.5 | 1775.145 | 40
12.7 | Calçada externa, espessura 8 cm | m² | 100 | 20 | 2000
12.8 | Calçada deficiente | m² | 60 | 90 | 5400
62557.225
13 | Paredes e paineis
13.1 | Alvenaria de tijolos espessura 15 cm | m² | 1577.76 | 25 | 39444
13.2 | Divisória | m² | 383.6 | 47 | 18029.2
13.3 | Divisória banheiros | m² | 127.68 | 57 | 7277.76
64750.96
14 | Esquadrias
14.1 | Portão 3,50x4,00 m - 01 unidades | m² | 14 | 275 | 3850
14.2 | Portão 3,15x4,00 m - 01 unidades | m² | 12.6 | 275 | 3465
14.3 | Porta correr 2 folhas 2,50x2,20 m - 01 unidades | m² | 5.5 | 275 | 1512.5
14.4 | Porta madeira 0,80x2,00 m - 06 unidades | m² | 10.08 | 225 | 2268
14.5 | Porta divisória 0,80x2,00 m - 17 unidades | m² | 20.56 | 225 | 4626
14.6 | Porta divisória 0,70x2,00 m - 12 unidades | m² | 17.64 | 225 | 3969
14.7 | Porta divisória 0,90x2,00 m - 01 unidade | m² | 1.89 | 225 | 425.25
14.8 | Porta correr 2 folhas 2,00x2,00 m - 01 unidade | m² | 4 | 225 | 900
14.9 | Janela 1,00x4,00 m - 08 unidades | m² | 32 | 400 | 12800
14.10 | Janela 1,00 x3,15 m - 02 unidades | m² | 6.3 | 400 | 2520
14.11 | Janela 1,00x7,30 m - 02 unidades | m² | 14.6 | 400 | 5840
14.12 | Janela 1,00x8,15 m - 02 unidades | m² | 16.3 | 400 | 6520
14.13 | Janela 1,0x8,55 m - 02 unidades | m² | 17.1 | 400 | 6840
14.14 | Janela 1,00x8,65 m - 01 unidade | m² | 8.65 | 400 | 3460
14.15 | Janela 0,80x0,80 m - 02 unidades | m² | 1.28 | 400 | 512
14.16 | Janela 1,50x1,20 m - 02 unidades | m² | 3.6 | 400 | 1440
14.17 | Janela 1,50x1,00 m - 04 unidades | m² | 6 | 400 | 2400
14.18 | Janela 4,50x2,00 m - 04 unidades | m² | 9 | 400 | 3600
14.19 | Janela 2,20x2,00 m - 04 unidades | m² | 4.4 | 400 | 1760
14.20 | Janela 2,40x1,20 m - 02 unidades | m² | 5.76 | 400 | 2304
71011.75
15 | Revestimentos
15.1 | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 3155.52 | 5 | 15777.6
15.2 | Reboco desempenado | m² | 2936 | 13 | 38168
15.3 | Azulejo | m² | 219.52 | 40 | 8780.8
15.4 | Rejunte | m² | 219.52 | 1.5 | 329.28
63055.68
16 | Forro
16.1 | Forro | m² | 1256.72 | 45 | 56552.4
56552.4
17 | Cobertura
17.1 | Estrutura da cobertura | m² | 493 | 40 | 19720
17.2 | Telhas de fibro cimento espessura de 6 mm | m² | 493 | 24 | 11832
17.3 | Impermeabilização das calhas | m² | 90 | 42 | 3780
17.4 | Imunização madeira cobertura | m² | 493 | 6 | 2958
38290
18 | Pintura
18.1 | Massa acrilica interior e exterior | m² | 2936 | 9 | 26424
18.2 | Pintura acrilica duas demãos | m² | 2936 | 11 | 32296
18.3 | Pintura esmalte sintético sobre a madeira 2 demão + fundo | m² | 259 | 19 | 4921
63641
19 | Instalações elétricas, 4% do CUB (R$ 942,40) | m² | 1488.65 | 37.7 | 56122.105
20 | Instalações hidro-sanitárias, 4 % do CUB | m² | 1488.65 | 37.7 | 56122.105
21 | Instalações preventivo-incêndio, 1,50 % do CUB | m² | 1488.65 | 14.14 | 21049.511
22 | Instalação sonorização, 0,5 % do CUB | m² | 1488.65 | 4.71 | 7011.5415
23 | Instalação climatização, 5 % do CUB | m² | 1488.65 | 47.12 | 70145.188
24 | instalação da rede de lógica, 1% do CUB | m² | 1488.65 | 9.42 | 14023.083
25 | Instalação Proteção atmosférica, 1% do CUB | m² | 1488.65 | 9.42 | 14023.083
26 | Instalação telefônica, 1% do CUB | m² | 1488.65 | 9.42 | 14023.083
27 | Instalação da sinalização, 0,5 % do CUB | m² | 1488.65 | 4.71 | 7011.5415
28 | Vidros
28.1 | Vidros 4 mm colocado | m² | 90 | 45 | 4050
28.2 | Vidros 5 mm colocado | m² | 35 | 62.98 | 2204.3
6254.3
29 | Soleira de granito 15 cm | m | 25 | 50 | 1250
1250
30 | Peitoril em granito 15 cm | m | 74 | 39.88 | 2951.12
2951.12
31 | Rodapé cerâmico 7,0m com argamassa colante | m | 500 | 25 | 12500
12500
32 | Limpeza e serviços complementares | vb | 1 | 1 | 4962.22
33 | Muro parede de 15 cm inclusive estrutura, altura 1,50 m, rebocado e pintado com tinta acrilica duas demãos.
|  | m² | 45 | 150 | 6750
34 | Portão de acesso automatizado com 3,00 m x 1,50 | m² | 4.5 | 800 | 3600
35 | Dois Elevadores com capacidade para 09 pessoas | unid. | 2 | 70000 | 140000
|  |  |  | TOTAL | 1475000.0015

## Cronograma
PROPOSTA FISICO-FINANCEIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Santa Catarina
Área Térreo = 553,63 m²
Área Primeiro Pavimento = 419,91 m²
Área Segundo Pavimento = 419,91 m²
Área da Rampa = 95,20 m²
Área Total = 1.488,65 m²
Item | Discrição dos Serviços | Dias | [11 empty] | TOTAL
|  | 30 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 | 210 | 240
|  | valor | % | valor | % |  | % | valor | % |  |  | valor | % | valor | %
1.0 | Serviços técnicos | [13 empty] | #DIV/0! | 1
2.0 | Instalações provisórias | [13 empty] | #DIV/0! | 1
3.0 | Limpeza do terreno | [13 empty] | #DIV/0! | 1
4.0 | Transporte | [13 empty] | #DIV/0! | 1
5.0 | Trabalhos em terra | [13 empty] | #DIV/0! | 1
6.0 | Locação da obra | [13 empty] | #DIV/0! | 1
7.0 | Infra Estrutura | [13 empty] | #DIV/0! | 1
8.0 | Fundações Profundas | [13 empty] | #DIV/0! | 1
9.0 | Blocos de fundação e vigas de baldrame | [13 empty] | #DIV/0! | 1
10.0 | Contrapiso | [13 empty] | #DIV/0! | 1
11.0 | Supra estrutura | [13 empty] | #DIV/0! | 1
12.0 | Pavimentação | [13 empty] | #DIV/0! | 1
13.0 | Paredes e paineis | [13 empty] | #DIV/0! | 1
14.0 | Esquadrias | [13 empty] | #DIV/0! | 1
15.0 | Revestimentos | [13 empty] | #DIV/0! | 1
16.0 | Forro | [13 empty] | #DIV/0! | 1
17.0 | Cobertura | [13 empty] | #DIV/0! | 1
18.0 | Pintura | [13 empty] | #DIV/0! | 1
19.0 | Instalações elétricas, 4% do CUB (R$ 942,40) | [13 empty] | #DIV/0! | 1
20.0 | Instalações hidro-sanitárias, 4 % do CUB | [13 empty] | #DIV/0! | 1
21.0 | Instalações preventivo-incêndio, 1,50 % do CUB | [13 empty] | #DIV/0! | 1
22.0 | Instalação sonorização, 0,5 % do CUB | [13 empty] | #DIV/0! | 1
23.0 | Instalação climatização, 5 % do CUB | [13 empty] | #DIV/0! | 1
24.0 | instalação da rede de lógica, 1% do CUB | [13 empty] | #DIV/0! | 1
25.0 | Instalação Proteção atmosférica, 1% do CUB | [13 empty] | #DIV/0! | 1
26.0 | Instalação telefônica, 1% do CUB | [13 empty] | #DIV/0! | 1
27.0 | Instalação da sinalização, 0,5 % do CUB | [13 empty] | #DIV/0! | 1
28.0 | Vidros | [13 empty] | #DIV/0! | 1
29.0 | Soleira de granito 15 cm | [13 empty] | #DIV/0! | 1
30.0 | Peitoril em granito 15 cm | [13 empty] | #DIV/0! | 1
31.0 | Rodapé cerâmico 7,0m com argamassa colante | [13 empty] | #DIV/0! | 1
32.0 | Limpeza e serviços complementares | [13 empty] | #DIV/0! | 1
33.0 | Muro parede de 15 cm inclusive estrutura, altura 1,50 m, rebocado e pintado com tinta acrilica duas demãos. | [13 empty] | #DIV/0! | 1
34.0 | Portão de acesso automatizado com 3,00 m x 1,50 | [13 empty] | #DIV/0! | 1
35.0 | Dois Elevadores com capacidade para 09 pessoas | [13 empty] | #DIV/0! | 1
#DIV/0!
Total no Mês:
Total Acumulado: